## 4 TRIMESTRE 2017
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DIRETORIA GERAL DE MANUTENÇÃO URBANA
EXERCICIO: 2017
PERIODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE- OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO.
					FERNANDO JOSÉ DE PAULA ALMEIDA - CPF 074.043.674-09 - DIRETOR GERAL DE MANUTENÇÃO URBANA					GIVALDO CALADO DE FREITAS FILHO - CPF 881.838.074-53 - SECRETARIO EXECUTIVO DE MANUTENÇÃO URBANA					EVANDRO JOSÉ DE MOREIRA AVELAR - CPF 243.830.234-87 - SECRETARIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº/Ano (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRATPARTIDA (R$) (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/Ano (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)	REAJUSTE (R$) (20)	NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$) (24)	VALOR PAGO ACUMULADO OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)
CONCORRÊNCIA	Execução dos Serviços de Manutenção Contínua das estruturas de Proteção do Avanço do Mar com monitoramento ambiental e conservação da urbanização nas praias do Carmo, Bairro Novo, Casa Caiada e Rio Doce, no Mun. de Olinda-PE.					10.809.473/0001-98	CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA	025/12	15/2/2012	365 dias	R$ 2.822.824,03	16/2/2018	365 dias	R$ 11.291.296,12		339039	R$ 13.185.074,39			R$ 13.185.074,39	Em andamento
CONCORRÊNCIA	Execução de obras e serviços de diagnostico, manutenção e conservação da rede de drenagem no municipio de Olinda					10.809.473/0001-98	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA	98/14	3/4/2014	365 dias	R$ 4.848.288,46	31/8/2018	365 dias	R$ 10.907.552,07		4028	R$ 11.441.648,78	R$ 1.122.884,70	R$ 2.827.307,50	R$ 11.177.108,58	Em andamento
CONCORRÊNCIA	Execução de serviços de manutenção e concervação das vias , RPA'S 01, 02, 03, 04, 05 e 06, no Município de Olinda.	016/16	SEPLAG/ GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	R$ 3.512.990,06	R$ 390.320,85	10.809.473/0001-98	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA	122/2012	4/7/2012	365 dias	R$ 3.175.712,28	2/1/2018	365 dias	R$ 10.319.319,99		4078	R$ 10.981.464,03		R$ 262.762,47	R$ 10.981.464,03	Em andamento
CONCORRÊNCIA	Recuperação de paralelepípedos graniticos para RPA's 01, 02 ,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 no Municipio de Olinda					05.080.814/0001-05	Montenegro Construções LTDA	186/15	14/10/2015	365 dias	R$ 2.168.483,00	29/11/2018	365 dias	R$ 2.543.848,34		4078	R$ 2.012.653,23	R$ 163.313,06	R$ 214.210,80	R$ 1.867.762,87	Em andamento
CONCORRÊNCIA	Manutenção da pavimentação e drenagem perimetro do sitio histórico no município de Olinda/PE.					07.986.492/0001-85	APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	047/12	8/3/2012	365 dias	R$ 605.255,14	8/3/2018	365 dias	R$ 3.173.956,18		4115	R$ 3.555.450,88	R$ 67.737,09	R$ 409.760,63	R$ 3.328.015,19	Em andamento
PREGÃO PRESENCIAL	Locação de guindaste para serviços de poda de arvores e transportes de pre-moldados, prisma (gelo- baiano) e tampas de concreto no municipio de Olinda					12091779001-35	V2 Ambiental LTDA	39/15	25/2/2012	365 dias	R$ 220.715,40	25/2/2018	365 dias	R$ 488.659,80		4073	R$ 537.037,42	R$ 16.587,12	R$ 103.523,64	R$ 537.037,42	Em andamento
PREGÃO	Execução dos Serviços de Locação, Limpeza e Manutenção de Cabines Sanitárias individuais (banheiros químicos) em polietileno ou fibra com teto transparente, para o exercício de 2016, incluindo o período carnavalesco, no Município de Olinda-PE.					03.609.507/0001-35	B. W. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	020/16	1/2/2016	365 dias	R$ 440.000,00	31/01/18	365 dias	R$ 440.000,00		4073	R$ 496.004,61	R$ 104.736,00	R$ 327.332,50	496.004,61	Em andamento
CARTA CONVITE	Reforma do predio da secretaria de Serviços Publicos de Olinda					07.640.020/0001-76	CONSTROL- CONSTRUTORA OLINDENSE	38/17	25/8/2017	90 dias	R$ 115.953,88	21/02/18	90 dias	R$ 34.845,18		4073	R$ 54.997,35	R$ 54.997,35	R$ 54.997,35	54.997,35	Em andamento
CONCORRÊNCIA	Execução de Serviço de Recuperação dos Principais corredores de acesso a pontos turisticos, com melhoramento da Rede de Drenagem, recapeamento asfáltico e sinalização de transito, no Município de Olinda-PE	336248-81/2010	MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.875.000,00	204.000,00	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	074/11	10/11/2011	180 dias	R$ 5.002.851,97	19/10/2017	180 dias	*****	*******	339039	R$ 2.373.420,48	R$ 326.536,47	R$ 326.536,47	R$2.373.420,48	Finalizado com redução de metas e funcionalidade.
				4.635.170,26	174.679,99
TOMADA DE PREÇO	Execução dos Serviços de Requalificacão da Infra-Estrutura Fisica das Areas da Vila Olimpica, III Etapa, Rio Doce, no Município de Olinda-PE		MINISTERIO DO ESPOSTES/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	487500	10000	09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA LTDA	149/15	20/8/2015	365 dias	R$ 441.890,56	19/8/2018	180 dias	****		339039	R$ 243.186,96			R$ 198.926,36	Em andamento
CONCORRÊNCIA	Execução das Obras e Serviços de Manutenção e Conservação em asfalto das vias: RPA`S 07, 08, 09 e 10, no Município de Olinda-PE	024/2014	GOVERNO DO ESTADO/SECRETAREIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO	2.600.000,00	289.161,37	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	153/14	3/6/2014	365 dias	R$ 3.420.896,37	2/6/2018	365 dias	R$ 3.420.896,37			R$ 1.538.638,69	R$ 145.679,99	R$ 384.925,41	R$ 1.461.590,94	Em andamento
CONCORRENCIA	Execução dos Serviços de Recuperacão dos principais corredores de transporte, no Município de Olinda-PE.					00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	092/16	23/5/2016	365 dias	R$ 4.151.419,32	22/05/18	365 dias	****		339039	R$ 2.111.300,75	R$ 734.227,08	R$ 734.227,08	2.111.300,75	Em andamento

		CONSTROL