## 4º Trimestre
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :			SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
EXERCICIO :	2017
PERÍODO REFERÊNCIA:	4º TRIMESTRE	OUT À DEZEMBRO/17
					Manoel Batista Chaves					Marconi Emanuel Madruga					Evandro José Moreira de Avelar
					Diretor Geral de Iluminação Pública CPF:594.729.104 - 59					Secretário Exec. de Serviços Públicos CPF:141.929.694 - 91					Secretário Municipal de Serviços Públicos CPF:243.830.234 - 87
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
			CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRA PARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO OBRA OU SERVIÇO (R$)
CONCORRÊNÇIA - 006/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EXPANSÃO,MELHORIA,MODERNINAZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E GERENCIAMENTO DO SIATEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SIP) NO MUNICÍPIO DE OLINDA /PE.	2016				41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA.	185/2016	12/9/2016	365 DIAS	3.844.000,08	12/9/2018	365 DIAS	621.518,79	XXX	33.90.39	2.376.879,77	712.504,33	2.041.436,44	2.351.034,41	EM ANDAMENTO
					621.518,79	XXX	33.90.39	2.376.879,77	712.504,33	2.041.436,44	2.351.034,41