## 1º TRIMESTRE-2017
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
UNIDADE: ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DIRETORIA GERAL DE LIMPEZA URBANA
EXERCICIO: 2017
PERIODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE - JANEIRO A MARÇO
					Evandro José Moreira de Avelar - CPF n.º 243.830.234-87 - Secretario de Serviços Públicos					Edjar Rocha Lima - CPF -127.513.834-91 - Diretor Geral de Limpeza Urbana

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº/Ano (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRATPARTIDA (R$) (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/Ano (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)	REAJUSTE (R$) (20)	NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$) (24)	VALOR PAGO ACUMULADO OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)
CC002/2010	Execução de Serviços de Limpeza Urbana do Município de Olinda/PE					[1] 12.854.865/0001-02 [2] 11.542.750/0001-01	Consórcio [1]CAEL - Coleho de Andrade Engenharia LTDA / [2] Trópicos Engenharia e Comércio LTDA	131/2011	1/10/2011	24 MESES	46.443.621,60		43 MESES	102.335.586,79	10.881.486,68	3.3.90.39	4.583.048,89	5.463.897,60	5.463.897,60	99.260.104,76	EM ANDAMENTO
CC009/2015	Execução de Serviços de Operação de Transporte e de Tratamento e Destinação Final dos Resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, Coletados do Município de Olinda/PE					CTR - 07.534.580/0001-46 - Tanalife- 02.597.117/0001-20	Consórcio formado pelas empresas CTR-PE-Central de Tratamentos de Resíduos LTDA e Tanalife Locações de Veículos LTDA	198/2016	1/12/2016	12 MESES	15.982.560,00		( ) MESES	0,00	0,00	3.3.90.39	1.755.380,73	91.396,92	91.396,92	91.396,92	EM ANDAMENTO
CC004/2014	Execução do aterramento dos resíduos sólidos dispostos no Aterro de Aguazinha compreendendo os serviços de escavação, compactação, cobertura de lixo, geometrização, abertura e conservação de vias de acesso, instalação e manutenção de sistemas de drenagens					11.481.173/0001-95	ETNA-Engenharia e terraplenagem LTDA	151/2014	1/6/2014	12 MESES	3.190.172,24		24 MESES	6.563.053,76	397.645,12	3.3.90.39	543.109,62	0,00	0,00	5.332.356,12	EM ANDAMENTO
DP014/2016	Prestação dos serviços relativos a operação manual de coleta seletiva de materiais recicláveis nas ruas do Sítio Histórico de Olinda-PE, bem como o transporte e armazenamento dos resíduos da Unidade de Triagem.					03.165.798-0001-10	ARO - Associação dos Recicladores de Olinda	229/2016	21/12/2016	12 MESES	99.816,12		( ) MESES	0,00	0,00	3.3.90.39	7.861,26	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
					65.716.169,96			108.898.640,55	11.279.131,80		6.889.400,50	5.555.294,52	5.555.294,52	104.683.857,80

## 2º TRIMESTRE-2017
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
UNIDADE: ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DIRETORIA GERAL DE LIMPEZA URBANA
EXERCICIO: 2017
PERIODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE - JANEIRO A JUNHO
					Evandro José Moreira de Avelar - CPF n.º 243.830.234-87 - Secretario de Serviços Públicos					Edjar Rocha Lima - CPF -127.513.834-91 - Diretor Geral de Limpeza Urbana

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº/Ano (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRATPARTIDA (R$) (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/Ano (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)	REAJUSTE (R$) (20)	NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$) (24)	VALOR PAGO ACUMULADO OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)
CC002/2010	Execução de Serviços de Limpeza Urbana do Município de Olinda/PE					[1] 12.854.865/0001-02 [2] 11.542.750/0001-01	Consórcio [1]CAEL - Coleho de Andrade Engenharia LTDA / [2] Trópicos Engenharia e Comércio LTDA	131/2011	1/10/2011	24 MESES	46.443.621,60		48 MESES	117.214.906,04	10.881.486,68	3.3.90.39	10.142.710,74	9.547.241,43	9.547.241,43	103.343.448,59	EM ANDAMENTO
CC009/2015	Execução de Serviços de Operação de Transporte e de Tratamento e Destinação Final dos Resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, Coletados do Município de Olinda/PE					CTR - 07.534.580/0001-46 - Tanalife- 02.597.117/0001-20	Consórcio formado pelas empresas CTR-PE-Central de Tratamentos de Resíduos LTDA e Tanalife Locações de Veículos LTDA	198/2016	1/12/2016	12 MESES	15.982.560,00		( ) MESES	0,00	0,00	3.3.90.39	5.619.552,45	2.582.841,49	2.582.841,49	2.582.841,49	EM ANDAMENTO
CC004/2014	Execução do aterramento dos resíduos sólidos dispostos no Aterro de Aguazinha compreendendo os serviços de escavação, compactação, cobertura de lixo, geometrização, abertura e conservação de vias de acesso, instalação e manutenção de sistemas de drenagens					11.481.173/0001-95	ETNA-Engenharia e terraplenagem LTDA	151/2014	1/6/2014	12 MESES	3.190.172,24		36 MESES	9.754.528,87	397.645,12	3.3.90.39	833.122,96	612.274,15	612.274,15	5.944.630,27	EM ANDAMENTO
DP014/2016	Prestação dos serviços relativos a operação manual de coleta seletiva de materiais recicláveis nas ruas do Sítio Histórico de Olinda-PE, bem como o transporte e armazenamento dos resíduos da Unidade de Triagem.					03.165.798-0001-10	ARO - Associação dos Recicladores de Olinda	229/2016	21/12/2016	12 MESES	99.816,12		( ) MESES	0,00	0,00	3.3.90.39	14.601,76	14.601,76	14.601,76	14.601,76	EM ANDAMENTO
					65.716.169,96			126.969.434,91	11.279.131,80		16.609.987,91	12.756.958,83	12.756.958,83	111.885.522,11

## 3º TRIMESTRE-2017
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
UNIDADE: ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DIRETORIA GERAL DE LIMPEZA URBANA
EXERCICIO: 2017
PERIODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE - JANEIRO A SETEMBRO
					Evandro José Moreira de Avelar - CPF n.º 243.830.234-87 - Secretario de Serviços Públicos					Edjar Rocha Lima - CPF -127.513.834-91 - Diretor Geral de Limpeza Urbana

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº/Ano (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRATPARTIDA (R$) (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/Ano (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)	REAJUSTE (R$) (20)	NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$) (24)	VALOR PAGO ACUMULADO OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)
CC002/2010	Execução de Serviços de Limpeza Urbana do Município de Olinda/PE					[1] 12.854.865/0001-02 [2] 11.542.750/0001-01	Consórcio [1]CAEL - Coleho de Andrade Engenharia LTDA / [2] Trópicos Engenharia e Comércio LTDA	131/2011	1/10/2011	24 MESES	46.443.621,60		48 MESES	118.221.494,62	10.881.486,68	3.3.90.39	16.504.932,62	14.574.611,11	14.574.611,11	108.370.818,27	ENCERRADO
CC009/2015	Execução de Serviços de Operação de Transporte e de Tratamento e Destinação Final dos Resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, Coletados do Município de Olinda/PE					CTR - 07.534.580/0001-46 - Tanalife- 02.597.117/0001-20	Consórcio formado pelas empresas CTR-PE-Central de Tratamentos de Resíduos LTDA e Tanalife Locações de Veículos LTDA	198/2016	1/12/2016	12 MESES	15.982.560,00		( ) MESES	0,00	0,00	3.3.90.39	7.475.643,63	5.523.945,27	5.523.945,27	5.523.945,27	EM ANDAMENTO
CC004/2014	Execução do aterramento dos resíduos sólidos dispostos no Aterro de Aguazinha compreendendo os serviços de escavação, compactação, cobertura de lixo, geometrização, abertura e conservação de vias de acesso, instalação e manutenção de sistemas de drenagens					11.481.173/0001-95	ETNA-Engenharia e terraplenagem LTDA	151/2014	1/6/2014	12 MESES	3.190.172,24		36 MESES	9.754.528,87	397.645,12	3.3.90.39	1.346.740,06	669.236,20	669.236,20	6.001.592,32	EM ANDAMENTO
DP014/2016	Prestação dos serviços relativos a operação manual de coleta seletiva de materiais recicláveis nas ruas do Sítio Histórico de Olinda-PE, bem como o transporte e armazenamento dos resíduos da Unidade de Triagem.					03.165.798-0001-10	ARO - Associação dos Recicladores de Olinda	229/2016	21/12/2016	12 MESES	99.816,12		( ) MESES	0,00	0,00	3.3.90.39	21.295,57	21.295,57	21.295,57	21.295,57	EM ANDAMENTO
DP006/2017	Execução em caráter emergencial dos serviços de transbordo de resíduos putrescíveis, aterramento de resíduos volumosos e inertes e transporte de rejeitos até a central de tratamento de resíduos licenciada por órgão ambiental para atender a demanda da secretaria de serviços públicos de Olinda/PE.					18.650.667/0001-03	I9 PAULISTA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS S/A.	53/2017	9/8/2017	03 MESES	1.360.733,22		( ) MESES	0,00	0,00	3.3.90.39	757.333,44	322.679,08	322.679,08	322.679,08	EM ANDAMENTO
					67.076.903,18			127.976.023,49	11.279.131,80		26.105.945,32	21.111.767,23	21.111.767,23	120.240.330,51

## 4º TRIMESTRE-2017
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
UNIDADE: ORÇAMENTARIA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DIRETORIA GERAL DE LIMPEZA URBANA
EXERCICIO: 2017
PERIODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE - JANEIRO A DEZEMBRO
					Evandro José Moreira de Avelar - CPF n.º 243.830.234-87 - Secretario de Serviços Públicos					Edjar Rocha Lima - CPF -127.513.834-91 - Diretor Geral de Limpeza Urbana

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº/Ano (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRATPARTIDA (R$) (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/Ano (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)	REAJUSTE (R$) (20)	NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$) (24)	VALOR PAGO ACUMULADO OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)
CC002/2010	Execução de Serviços de Limpeza Urbana do Município de Olinda/PE					[1] 12.854.865/0001-02 [2] 11.542.750/0001-01	Consórcio [1]CAEL - Coleho de Andrade Engenharia LTDA / [2] Trópicos Engenharia e Comércio LTDA	131/2011	1/10/2011	24 MESES	46.443.621,60		48 MESES	118.221.494,62	10.881.486,68	3.3.90.39	16.504.932,62	18.380.780,07	18.380.780,07	112.176.987,23	(ENCERRADO) COM COMENTÁRIO INSERIDO
DP013/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE OLINDA/PE					[1] 12.854.865/0001-02 [2] 11.542.750/0001-01	Consórcio [1]CAEL - Coleho de Andrade Engenharia LTDA / [2] Trópicos Engenharia e Comércio LTDA	106/2017	1/10/2017	03 MESES	7.375.640,91		() MESES	0,00	0,00	3.3.90.39	4.917.019,96	1.835.491,29	1.835.491,29	1.835.491,29	ENCERRADO
CC009/2015	Execução de Serviços de Operação de Transporte e de Tratamento e Destinação Final dos Resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, Coletados do Município de Olinda/PE					CTR - 07.534.580/0001-46 - Tanalife- 02.597.117/0001-20	Consórcio formado pelas empresas CTR-PE-Central de Tratamentos de Resíduos LTDA e Tanalife Locações de Veículos LTDA	198/2016	1/12/2016	12 MESES	15.982.560,00		02 MESES	1.392.520,00	0,00	3.3.90.39	8.773.539,29	6.460.241,35	6.460.241,35	6.460.241,35	EM ANDAMENTO
CC004/2014	Execução do aterramento dos resíduos sólidos dispostos no Aterro de Aguazinha compreendendo os serviços de escavação, compactação, cobertura de lixo, geometrização, abertura e conservação de vias de acesso, instalação e manutenção de sistemas de drenagens					11.481.173/0001-95	ETNA-Engenharia e terraplenagem LTDA	151/2014	1/6/2014	12 MESES	3.190.172,24		36 MESES	9.754.528,87	397.645,12	3.3.90.39	1.346.740,06	932.714,02	932.714,02	6.265.070,14	EM ANDAMENTO
DP014/2016	Prestação dos serviços relativos a operação manual de coleta seletiva de materiais recicláveis nas ruas do Sítio Histórico de Olinda-PE, bem como o transporte e armazenamento dos resíduos da Unidade de Triagem.					03.165.798-0001-10	ARO - Associação dos Recicladores de Olinda	229/2016	21/12/2016	12 MESES	99.816,12		( ) MESES	0,00	0,00	3.3.90.39	27.646,43	27.646,43	27.646,43	27.646,43	EM ANDAMENTO
DP006/2017	Execução em caráter emergencial dos serviços de transbordo de resíduos putrescíveis, aterramento de resíduos volumosos e inertes e transporte de rejeitos até a central de tratamento de resíduos licenciada por órgão ambiental para atender a demanda da secretaria de serviços públicos de Olinda/PE.					18.650.667/0001-03	I9 PAULISTA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS S/A.	53/2017	9/8/2017	03 MESES	1.360.733,22		03 MESES	1.700.000,22	0,00	3.3.90.39	1.945.841,96	897.341,79	897.341,79	897.341,79	EM ANDAMENTO
					74.452.544,09			131.068.543,71	11.279.131,80		33.515.720,32	28.534.214,95	28.534.214,95	127.662.778,23