## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA – PMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE OBRAS – SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Tomada de Preços nº 002/2011	Elaboração dos Projetos Básico e Executivo para Construção do MERCADO PÚBLICO DE CAIXA D!ÁGUA, no Bairro de São Benedito, Município de Olinda-PE	*	PMO	*	*	13.361.999/0001-46	Soluções Projetos e Consultoria de Instalações Ltda-me	046/2012	11/04/2012	150 dias	R$ 250.048,34	07/09/2012	150 dias – Obs: Paralisações	R$ 0,00	R$ 0,00	44.90.35	R$ 68.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68.750,00	PARALISADA
Tomada de Preços nº 005/2012	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Drenagem das vias: RUA JATAÚBA, no Bairro do Amaro Branco; RUA 03, no Bairro de Rio Doce; RUA ALBERT SABIN, no Bairro de Ouro Preto; e, RUA ANTONIO GONÇALVES FEREIRA, no Bairro de Vila Popular - RPA's 08, 10, 05 e 04, respectivamente, no Município de Olinda-PE.	018/2012 e 016/2012	SECRETARIA DAS CIDADES - SECID	R$ 551.429,05 e R$ 291.232,49	R$ 61.269,90 e R$ 32.359,17	01.771.620/0001-97	Leôncio Construções Ltda.	172/2012	26/09/2012	180 dias	R$ 970.145,88	24/03/2013	1º ao 3 º = 540 dias (Paralização)	R$ 150.848,60	R$ 0,00	44.90.51	R$ 981.820,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.132.669,35	PARALISADA
Tomada de Preços nº 008/2014	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, no Município de Olinda-PE	0399.384-60 /2012	FNAS - CEF	R$ 330.000,00	R$ 3.335,00	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA.	167/2014	18/06/2014	12 meses	R$ 396.638,53	18/06/2015	1º a 2º = 24 meses	R$ 0,00	R$ 1.730,61	44.90.51	R$ 24.837,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.567,66	PARALISADA
Tomada de Preços nº 007/2014	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0400.656-98/2012	FNAS - CEF	R$ 350.000,00	R$ 3.535,35	04.539.545/0001-21	JI CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.	166/2014	18/06/2014	12 meses	R$ 291.710,89	18/06/2015	1º a 2º = 24 meses	R$ 0,00	R$ 1.272,13	44.90.51	R$ 68.400,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.672,84	PARALISADA
Tomada de Preços nº 003/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) DE VIAS DE TRANSPORTE NOS BAIRROS DE CIDADE TABAJARA, RIO DOCE E JARDIM ATLÂNTICO, no Município de Olinda-PE	0386.130-29/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF	R$ 987.600,00	R$ 41.150,00	03.492.867/0001-08	CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA-EPP.	162/2014	18/06/2014	10 meses	R$ 1.015.817,35	18/04/2015	1º e 3º = 30 meses	1º Alteração de valor: (-) R$ 955.583,64	R$ 0,00	44.90.51	R$ 10.249,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.249,70	PARALISADA
Tomada de Preços nº 004/2014	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) DE VIAS DE TRANSPORTE, NOS BAIRROS DE RIO DOCE E ALTO DA BONDADE, no Município de Olinda-PE	0388.729-97/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF	R$ 987.600,00	R$ 41.150,00	03.492.867/0001-08	CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA-EPP.	163/2014	18/06/2014	10 meses	R$ 1.025.968,56	18/04/2015	1º e 3º = 30 meses	1º Alteração de valor: (-) R$ 1.002.125,46	R$ 0,00	44.90.51	R$ 23.170,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.170,65	PARALISADA
Tomada de Preços nº 005/2014	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), DE VIAS DE TRANSPORTE NOS BAIRROS DE CIDADE TABAJARA, JARDIM ATLÂNTICO, RIO DOCE E SITIO NOVO, no Município de Olinda-PE	0387.814-19/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF	R$ 1.027.160,00	R$ 42.798,33	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	164/2014	18/06/2014	10 meses	R$ 1.016.646,27	18/04/2015	1º a 4º = 30 meses	1ºAlteração de valor: (-) R$ 981.508,52	R$ 0,00	44.90.51	R$ 196.804,86	R$ 20.327,26	R$ 20.327,26	R$ 217.132,12	PARALISADA
Tomada de Preços nº 006/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) DE VIAS DE TRANSPORTE NO BAIRRO RIO DOCE, no Município de Olinda-PE	1001.836-07/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES – CEF(EXTINÇÃO) /PMO	R$ 542.550,00	R$ 22.606,25	03.492.867/0001-08	CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA-EPP.	165/2014	18/06/2014	10 meses	R$ 573.425,36	18/04/2015	1º e 2º = 20 meses (Paralização)	R$ 0,00	R$ 3.068,12	44.90.51	R$ 300.688,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300.688,52	PARALISADA
Concorrência Pública nº 001/2008	Construção do Estádio de Futebol de Rio Doce, situado na Av. Brasil, s/nº, II Etapa, Rio Doce, no Município de Olinda/PE.	NR.0195.529-88/2006; 0196.005-76/2006 e 0235.778-69/2007	MINISTÉRIO DOS ESPORTES.	R$ 6.000.000,00	R$ 1.656.815,98	04.954.262/0001-46	ROTEC Construção e Incorporação Ltda	119/2008	15/12/2008	300 dias	R$ 6.743.063,30	10/10/2009	1º ao 7 º = 2.100 dias Obs: 2 (duas) paralisações	R$ 1.685.765,73	R$ 1.569.382,17	44.90.51	R$ 8.330.198,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.585.346,66	EM ANDAMENTO
Concorrência Pública nº 002/2010	Execução dos Serviços de Revitalização da Orla Maritima no trecho da Praia de Casa Caiada, entre as Ruas Tertuliano e Joana D'Árc (1,65 km) e, Implantação de Via Litorânea e Urbanização da Orla Marítima no trecho final do Bairro de Casa Caiada e no Bairro de Rio Doce, entre a Rua Joana D'Árc e Ponte do Janga (2,65 km), limite do Município de Olinda-PE - LOTE 01 - ITEM 02	703.462/2009	MINISTÉRIO DO TURISMO – CEF	R$ 19.104.000,00	R$ 796.000,00	10.809.473/0001-98	Construtora Camillo Collier Ltda.	132/2010	22/03/2012	188 dias	R$ 3.746.150,97	25/09/2012	1º ao 7º = 1.316 dias (Paralização)	R$ 187.154,92	R$ 426.498,32	44.90.51	R$ 3.748.666,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.362.319,75	CONCLUIDA
Concorrência Pública nº 002/2010	Execução dos Serviços das Obras de Revitalização da Orla Marítima no trecho do Bairro Novo entre as ruas Farias Neves Sobrinho e Tertuliano Feitosa (2,10 km) no Município de Olinda/PE - LOTE 01 - ITEM 01	703.462/2009	MINISTÉRIO DO TURISMO – CEF	R$ 19.104.000,00	R$ 796.000,00	08.824.641/0001-72	Construtora Camilo Brito Ltda.	131/2010/132/2010	22/03/2012	188 dias	R$ 2.600.871,82	25/09/2012	1º ao 7º = 1.316 dias (Paralização)	R$ 157.815,28	232.527,13	44.90.51	R$ 2.544.254,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.934.597,09	CONCLUIDA
Concorrência Pública nº 002/2010	Execução dos Serviços das Obras de Revitalização da Orla Marítima nos trechos do Bairro Novo e Parte do Bairro de Casa Caiada, entre as ruas Farias Neves Sobrinho e Joana D'arc; Urbanização da Orla Maritima no trecho final do Bairro de Casa Caiada e no Bairro de Rio Doce, entre a rua Joana D'arc e a Ponte do Janga, limite com o Município de Olinda/PE - LOTE 01 - ITEM 03.	703.462/2009	MINISTÉRIO DO TURISMO – CEF	R$ 19.104.000,00	R$ 796.000,00	10.809.473/0001-98	Construtora Camillo Collier Ltda.	132/2010	22/03/2012	188 dias	R$ 7.214.882,96	25/09/2012	1º ao 7º = 1.316 dias (Paralização)	R$ 1.783.222,56	R$ 1.246.822,17	44.90.51	R$ 8.615.718,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.645.763,10	CONCLUIDA
Concorrência Pública nº 002/2011	Execução de obras de Pavimentação Asfática em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) dos corredores principais de transportes, com melhoramento da rede de drenagem e sinalização de trânsito no Bairro de Jardim Atlântico, no Município de Olinda-PE	009/2010	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG	R$ 7.684.762,23	R$ 2.023.669,15	14.141.920/0001-34	Consórcio ROTEC & MF - Ltda.	147/2011	24/10/2011	360 dias	R$ 9.601.321,21	16/10/2012	1º ao 5 º = 1.800 dias	R$ 1.186.529,50	R$ 421.500,23	44.90.51	R$ 10.533.470,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.141.500,56	PARALISADA
Concorrência Pública nº 005/2012	Pavimentação asfáltica cm Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) em trechos das Ruas Golfinho (Q-C-18); Salvador de Mendonça; Poeta José Avelino da Silva Filho; Felismina Pereira; Profº Diogénes Fernandes Távora; e Edmar Moury Fernandes, Ouro Preto, Peixinhos, Jatobá, Salgadinho, Fragoso e Casa Caiada, no Município de Olinda-PE.	-	PMO	*	*	05.645.333/0001-06	MF Engenharia e Empreendimentos LTDA.	138/2012	27/08/2012	180 dias	R$ 1.291.339,43	22/02/2013	1º ao 3 º = 540 dias (Paralização)	R$ 259.146,50	30.949,89	44.90.51	R$ 892.583,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.182.680,03	PARALISADA
Concorrência Pública nº 003/2014	Execução das Obras de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) das vias de Transporte nos Bairros de Jatobá, Rio Doce, Cidade Tabajara, Jardim Fragoso, Peixiinhos, Salgadinho e Casa Caiada, no Município de Olinda/PE.	1002.998-31/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF	R$ 4.449.100,00	R$ 185.379,17	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	168/2014	27/06/2014	10 meses	R$ 4.637.159,33	27/04/2014	1º a 3º = 30 meses	1º Alteração de valor: (-) R$ 4.438.869,07	0,00	44.90.51	R$ 818.210,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 818.210,05	EM ANDAMENTO
Concorrência Pública nº 009/2014	OBRAS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, na Ilha do Maruim, Bairro de Santa Tereza, RPA 08, no Município de Olinda-PE.	0187.008-08/2005	MINSTÉRIO DO TURISMO-CEF	R$ 2.731.090,21	R$ 35.000,00	00.376.507/0001-44	ABF ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	044/2015	20/03/2015	240 dias	R$ 2.766.090,21	14/11/2015	1º e 3º Termo = 720 dias	1º Alteração de valor: (-) R$ 2.548.586,60	0,00	44.90.51	R$ 170.242,22	R$ 138.197,54	R$ 138.197,54	R$ 308.439,76	EM ANDAMENTO
Tomada de Preços nº 002/2015	Obras de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) de Vias de Transporte no Bairro do Varadouro (RPA08) no Municipio de Olinda/PE	1005.103-99/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES – CEF	R$ 1.332.262,78	R$ 55.510,95	07.157.925/00001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	094/2015	01/06/2015	12 meses	R$ 1.386.687,93	01/06/2016	1º Termo = 12 meses	R$ 0,00	0,00	44.90.51	R$ 14.908,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.908,50	PARALISADA
Tomada de Preços nº 003/2015	Obras de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) de Vias de Transporte no Bairro de Jardim Atlantico (RPA07) no Municipio de Olinda/PE	1008.296-09/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES – CEF	1.332604,37	R$ 55.525,18	07.157.925/00001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	096/2015	02/06/2015	12 meses	R$ 1.388.129,55	02/06/2016	1º Termo = 12 meses	R$ 0,00	0,00	44.90.51	R$ 20.391,42	R$ 143.063,94	R$ 143.063,94	R$ 163.455,36	PARALISADA
Tomada de Preços nº 004/2015	Obras de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) de Vias de Transporte nos Bairros de Salgadinho (RPA 03), Varadouro (RPA 08) e Cidade Tabajara (RPA09) no Municipio de Olinda/PE	1010.674-64/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES – CEF	R$ 997.490,00	R$ 56.344,30	07.157.925/00001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	097/2015	02/06/2015	12 meses	R$ 1.051.836,48	02/06/2016	1º Termo = 12 meses	R$ 0,00	0,00	44.90.51	R$ 16.168,64	R$ 357.302,74	R$ 357.302,74	R$ 373.471,38	PARALISADA
Tomada de Preços nº 006/2016	Obra de Construção de Quadra Poliesportiva no Loteamento Nossa senhora de Fátima, 282 – Plano C, entre as Ruas Milton Pina, Amaraji e Serrita no Bairro de Bultrins, no Município de Olinda/PE.	TERMO DE ADESÃO Nº 111/2014	FEM / SEPLAG	R$ 267.040,10	*	13.753.226/0001-05	ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PART. E ENGENHARIA LTDA ME	004/2016	11/01/2016	08 Meses	R$ 240.311,81	11/08/2016	1º Termo = 08 meses	R$ 36.163,99	R$ 0,00	44.90.51	R$ 124.536,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160.700,17	PARALISADA
Carta Convite nº 011/2015	Execução dos Serviços de Coberta e Complementação de Muro Divisório na Area Extrerna do Prédio da Guarda Municipal de Olinda, Bairro do Varadouro, no Município de Olinda/PE.	*	PMO	*	R$ 43.244,32	07.640.020/0001-76	CONSTROL – Contrutora Olindense Ltda	044/2016	24/02/2016	30 dias	R$ 33.730,50	24/03/2016	*	R$ 0,00	R$ 0,00	44.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALISADA

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA – PMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE OBRAS – SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Tomada de Preços nº 002/2011	Elaboração dos Projetos Básico e Executivo para Construção do MERCADO PÚBLICO DE CAIXA D!ÁGUA, no Bairro de São Benedito, Município de Olinda-PE	*	PMO	*	*	13.361.999/0001-46	Soluções Projetos e Consultoria de Instalações Ltda-me	046/2012	11/04/2012	150 dias	R$ 250.048,34	07/09/2012	150 dias – Obs: Paralisações	R$ 0,00	R$ 0,00	44.90.35	R$ 68.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68.750,00	PARALISADA
Tomada de Preços nº 005/2012	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Drenagem das vias: RUA JATAÚBA, no Bairro do Amaro Branco; RUA 03, no Bairro de Rio Doce; RUA ALBERT SABIN, no Bairro de Ouro Preto; e, RUA ANTONIO GONÇALVES FEREIRA, no Bairro de Vila Popular - RPA's 08, 10, 05 e 04, respectivamente, no Município de Olinda-PE.	018/2012 e 016/2012	SECRETARIA DAS CIDADES - SECID	R$ 551.429,05 e R$ 291.232,49	R$ 61.269,90 e R$ 32.359,17	01.771.620/0001-97	Leôncio Construções Ltda.	172/2012	26/09/2012	180 dias	R$ 970.145,88	24/03/2013	1º ao 4 º = 540 dias (Paralização)	R$ 150.848,60	R$ 0,00	44.90.51	R$ 981.820,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.132.669,35	CONCLUIDA
Tomada de Preços nº 008/2014	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, no Município de Olinda-PE	0399.384-60 /2012	FNAS - CEF	R$ 330.000,00	R$ 3.335,00	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA.	167/2014	18/06/2014	12 meses	R$ 396.638,53	18/06/2015	1º a 2º = 24 meses	R$ 0,00	R$ 1.730,61	44.90.51	R$ 24.837,05	R$ 4.744,02	R$ 4.744,02	R$ 31.311,68	PARALISADA
Tomada de Preços nº 007/2014	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0400.656-98/2012	FNAS - CEF	R$ 350.000,00	R$ 3.535,35	04.539.545/0001-21	JI CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.	166/2014	18/06/2014	12 meses	R$ 291.710,89	18/06/2015	1º a 2º = 24 meses	R$ 0,00	R$ 1.272,13	44.90.51	R$ 68.400,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.672,84	PARALISADA
Tomada de Preços nº 003/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) DE VIAS DE TRANSPORTE NOS BAIRROS DE CIDADE TABAJARA, RIO DOCE E JARDIM ATLÂNTICO, no Município de Olinda-PE	0386.130-29/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF	R$ 987.600,00	R$ 41.150,00	03.492.867/0001-08	CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA-EPP.	162/2014	18/06/2014	10 meses	R$ 1.015.817,35	18/04/2015	1º e 3º = 30 meses	1º Alteração de valor: (-) R$ 955.583,64	R$ 0,00	44.90.51	R$ 10.249,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.249,70	PARALISADA
Tomada de Preços nº 004/2014	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) DE VIAS DE TRANSPORTE, NOS BAIRROS DE RIO DOCE E ALTO DA BONDADE, no Município de Olinda-PE	0388.729-97/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF	R$ 987.600,00	R$ 41.150,00	03.492.867/0001-08	CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA-EPP.	163/2014	18/06/2014	10 meses	R$ 1.025.968,56	18/04/2015	1º e 3º = 30 meses	1º Alteração de valor: (-) R$ 1.002.125,46	R$ 0,00	44.90.51	R$ 23.170,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.170,65	PARALISADA
Tomada de Preços nº 005/2014	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), DE VIAS DE TRANSPORTE NOS BAIRROS DE CIDADE TABAJARA, JARDIM ATLÂNTICO, RIO DOCE E SITIO NOVO, no Município de Olinda-PE	0387.814-19/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF	R$ 1.027.160,00	R$ 42.798,33	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	164/2014	18/06/2014	10 meses	R$ 1.016.646,27	18/04/2015	1º a 3º = 30 meses	1ºAlteração de valor: (-) R$ 981.508,52	R$ 0,00	44.90.51	R$ 196.804,86	R$ 0,00	R$ 20.327,26	R$ 217.132,12	PARALISADA
Tomada de Preços nº 006/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) DE VIAS DE TRANSPORTE NO BAIRRO RIO DOCE, no Município de Olinda-PE	1001.836-07/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES – CEF(EXTINÇÃO) /PMO	R$ 542.550,00	R$ 22.606,25	03.492.867/0001-08	CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA-EPP.	165/2014	18/06/2014	10 meses	R$ 573.425,36	18/04/2015	1º e 2º = 20 meses (Paralização)	R$ 0,00	R$ 3.068,12	44.90.51	R$ 300.688,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300.688,52	PARALISADA
Concorrência Pública nº 001/2008	Construção do Estádio de Futebol de Rio Doce, situado na Av. Brasil, s/nº, II Etapa, Rio Doce, no Município de Olinda/PE.	NR.0195.529-88/2006; 0196.005-76/2006 e 0235.778-69/2007	MINISTÉRIO DOS ESPORTES.	R$ 6.000.000,00	R$ 1.656.815,98	04.954.262/0001-46	ROTEC Construção e Incorporação Ltda	119/2008	15/12/2008	300 dias	R$ 6.743.063,30	10/10/2009	1º ao 7 º = 2.100 dias Obs: 2 (duas) paralisações	R$ 1.685.765,73	R$ 1.569.382,17	44.90.51	R$ 8.330.198,76	R$ 143.882,83	R$ 143.882,83	R$ 11.729.229,49	EM ANDAMENTO
Concorrência Pública nº 002/2010	Execução dos Serviços de Revitalização da Orla Maritima no trecho da Praia de Casa Caiada, entre as Ruas Tertuliano e Joana D'Árc (1,65 km) e, Implantação de Via Litorânea e Urbanização da Orla Marítima no trecho final do Bairro de Casa Caiada e no Bairro de Rio Doce, entre a Rua Joana D'Árc e Ponte do Janga (2,65 km), limite do Município de Olinda-PE - LOTE 01 - ITEM 02	703.462/2009	MINISTÉRIO DO TURISMO – CEF	R$ 19.104.000,00	R$ 796.000,00	10.809.473/0001-98	Construtora Camillo Collier Ltda.	132/2010	22/03/2012	188 dias	R$ 3.746.150,97	25/09/2012	1º ao 7º = 1.316 dias (Paralização)	R$ 187.154,92	R$ 426.498,32	44.90.51	R$ 3.748.666,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.362.319,75	CONCLUIDA
Concorrência Pública nº 002/2010	Execução dos Serviços das Obras de Revitalização da Orla Marítima no trecho do Bairro Novo entre as ruas Farias Neves Sobrinho e Tertuliano Feitosa (2,10 km) no Município de Olinda/PE - LOTE 01 - ITEM 01	703.462/2009	MINISTÉRIO DO TURISMO – CEF	R$ 19.104.000,00	R$ 796.000,00	08.824.641/0001-72	Construtora Camilo Brito Ltda.	131/2010/132/2010	22/03/2012	188 dias	R$ 2.600.871,82	25/09/2012	1º ao 7º = 1.316 dias (Paralização)	R$ 157.815,28	232.527,13	44.90.51	R$ 2.544.254,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.934.597,09	CONCLUIDA
Concorrência Pública nº 002/2010	Execução dos Serviços das Obras de Revitalização da Orla Marítima nos trechos do Bairro Novo e Parte do Bairro de Casa Caiada, entre as ruas Farias Neves Sobrinho e Joana D'arc; Urbanização da Orla Maritima no trecho final do Bairro de Casa Caiada e no Bairro de Rio Doce, entre a rua Joana D'arc e a Ponte do Janga, limite com o Município de Olinda/PE - LOTE 01 - ITEM 03.	703.462/2009	MINISTÉRIO DO TURISMO – CEF	R$ 19.104.000,00	R$ 796.000,00	10.809.473/0001-98	Construtora Camillo Collier Ltda.	132/2010	22/03/2012	188 dias	R$ 7.214.882,96	25/09/2012	1º ao 7º = 1.316 dias (Paralização)	R$ 1.783.222,56	R$ 1.246.822,17	44.90.51	R$ 8.615.718,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.645.763,10	CONCLUIDA
Concorrência Pública nº 002/2011	Execução de obras de Pavimentação Asfática em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) dos corredores principais de transportes, com melhoramento da rede de drenagem e sinalização de trânsito no Bairro de Jardim Atlântico, no Município de Olinda-PE	009/2010	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG	R$ 7.684.762,23	R$ 2.023.669,15	14.141.920/0001-34	Consórcio ROTEC & MF - Ltda.	147/2011	24/10/2011	360 dias	R$ 9.601.321,21	16/10/2012	1º ao 5 º = 1.800 dias	R$ 1.186.529,50	R$ 421.500,23	44.90.51	R$ 10.533.470,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.141.500,56	PARALISADA
Concorrência Pública nº 005/2012	Pavimentação asfáltica cm Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) em trechos das Ruas Golfinho (Q-C-18); Salvador de Mendonça; Poeta José Avelino da Silva Filho; Felismina Pereira; Profº Diogénes Fernandes Távora; e Edmar Moury Fernandes, Ouro Preto, Peixinhos, Jatobá, Salgadinho, Fragoso e Casa Caiada, no Município de Olinda-PE.	-	PMO	*	*	05.645.333/0001-06	MF Engenharia e Empreendimentos LTDA.	138/2012	27/08/2012	180 dias	R$ 1.291.339,43	22/02/2013	1º ao 3 º = 540 dias (Paralização)	R$ 259.146,50	30.949,89	44.90.51	R$ 892.583,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.182.680,03	PARALISADA
Concorrência Pública nº 003/2014	Execução das Obras de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) das vias de Transporte nos Bairros de Jatobá, Rio Doce, Cidade Tabajara, Jardim Fragoso, Peixiinhos, Salgadinho e Casa Caiada, no Município de Olinda/PE.	1002.998-31/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF	R$ 4.449.100,00	R$ 185.379,17	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	168/2014	27/06/2014	10 meses	R$ 4.637.159,33	27/04/2014	1º a 3º = 30 meses	1º Alteração de valor: (-) R$ 4.438.869,07	0,00	44.90.51	R$ 818.210,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 818.210,05	EM ANDAMENTO
Concorrência Pública nº 009/2014	OBRAS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, na Ilha do Maruim, Bairro de Santa Tereza, RPA 08, no Município de Olinda-PE.	0187.008-08/2005	MINSTÉRIO DO TURISMO-CEF	R$ 2.731.090,21	R$ 35.000,00	00.376.507/0001-44	ABF ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	044/2015	20/03/2015	240 dias	R$ 2.766.090,21	14/11/2015	1º e 3º Termo = 720 dias	1º Alteração de valor: (-) R$ 2.548.586,60	0,00	44.90.51	R$ 170.242,22	R$ 0,00	R$ 138.197,54	R$ 308.439,76	EM ANDAMENTO
Tomada de Preços nº 002/2015	Obras de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) de Vias de Transporte no Bairro do Varadouro (RPA08) no Municipio de Olinda/PE	1005.103-99/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES – CEF	R$ 1.332.262,78	R$ 55.510,95	07.157.925/00001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	094/2015	01/06/2015	12 meses	R$ 1.386.687,93	01/06/2016	1º Termo = 12 meses	R$ 0,00	0,00	44.90.51	R$ 14.908,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.908,50	DISTRATADO
Tomada de Preços nº 003/2015	Obras de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) de Vias de Transporte no Bairro de Jardim Atlantico (RPA07) no Municipio de Olinda/PE	1008.296-09/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES – CEF	1.332604,37	R$ 55.525,18	07.157.925/00001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	096/2015	02/06/2015	12 meses	R$ 1.388.129,55	02/06/2016	1º Termo = 12 meses	R$ 0,00	0,00	44.90.51	R$ 20.391,42	R$ 0,00	R$ 143.063,94	R$ 163.455,36	DISTRATADO
Tomada de Preços nº 004/2015	Obras de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) de Vias de Transporte nos Bairros de Salgadinho (RPA 03), Varadouro (RPA 08) e Cidade Tabajara (RPA09) no Municipio de Olinda/PE	1010.674-64/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES – CEF	R$ 997.490,00	R$ 56.344,30	07.157.925/00001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	097/2015	02/06/2015	12 meses	R$ 1.051.836,48	02/06/2016	1º Termo = 12 meses	R$ 0,00	0,00	44.90.51	R$ 16.168,64	R$ 0,00	R$ 357.302,74	R$ 373.471,38	DISTRATADO
Tomada de Preços nº 006/2016	Obra de Construção de Quadra Poliesportiva no Loteamento Nossa senhora de Fátima, 282 – Plano C, entre as Ruas Milton Pina, Amaraji e Serrita no Bairro de Bultrins, no Município de Olinda/PE.	TERMO DE ADESÃO Nº 111/2014	FEM / SEPLAG	R$ 267.040,10	*	13.753.226/0001-05	ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PART. E ENGENHARIA LTDA ME	004/2016	11/01/2016	08 Meses	R$ 240.311,81	11/08/2016	1º Termo = 08 meses	R$ 36.163,99	R$ 0,00	44.90.51	R$ 124.536,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160.700,17	PARALISADA
Carta Convite nº 011/2015	Execução dos Serviços de Coberta e Complementação de Muro Divisório na Area Extrerna do Prédio da Guarda Municipal de Olinda, Bairro do Varadouro, no Município de Olinda/PE.	*	PMO	*	R$ 43.244,32	07.640.020/0001-76	CONSTROL – Contrutora Olindense Ltda	044/2016	24/02/2016	30 dias	R$ 33.730,50	24/03/2016	*	R$ 0,00	R$ 0,00	44.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALISADA

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA – PMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE OBRAS – SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Tomada de Preços nº 002/2011	Elaboração dos Projetos Básico e Executivo para Construção do MERCADO PÚBLICO DE CAIXA D!ÁGUA, no Bairro de São Benedito, Município de Olinda-PE	*	PMO	*	*	13.361.999/0001-46	Soluções Projetos e Consultoria de Instalações Ltda-me	046/2012	11/04/2012	150 dias	R$ 250.048,34	07/09/2012	150 dias – Obs: Paralisações	R$ 0,00	R$ 0,00	44.90.35	R$ 68.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68.750,00	CANCELADO
Tomada de Preços nº 005/2012	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Drenagem das vias: RUA JATAÚBA, no Bairro do Amaro Branco; RUA 03, no Bairro de Rio Doce; RUA ALBERT SABIN, no Bairro de Ouro Preto; e, RUA ANTONIO GONÇALVES FEREIRA, no Bairro de Vila Popular - RPA's 08, 10, 05 e 04, respectivamente, no Município de Olinda-PE.	018/2012 e 016/2012	SECRETARIA DAS CIDADES - SECID	R$ 551.429,05 e R$ 291.232,49	R$ 61.269,90 e R$ 32.359,17	01.771.620/0001-97	Leôncio Construções Ltda.	172/2012	26/09/2012	180 dias	R$ 970.145,88	24/03/2013	1º ao 4 º = 540 dias (Paralização)	R$ 150.848,60	R$ 0,00	44.90.51	R$ 964.036,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 870.539,88	CONCLUIDA -AGUARDANDO REPASSE DA ÚLTIMA PARCELA PELO GOVERNO DO ESTADO
Tomada de Preços nº 008/2014	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, no Município de Olinda-PE	0399.384-60 /2012	FNAS - CEF	R$ 330.000,00	R$ 3.335,00	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA.	167/2014	18/06/2014	12 meses	R$ 396.638,53	18/06/2015	1º a 2º = 24 meses	R$ 0,00	R$ 1.730,61	44.90.51	R$ 64.576,73	R$ 4.744,02	R$ 4.744,02	R$ 22.786,71	PARALISADA-OBS: REPROGRAMAÇÃO DO CONVÊNIO PARA NOVA LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 007/2014	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0400.656-98/2012	FNAS - CEF	R$ 350.000,00	R$ 3.535,35	04.539.545/0001-21	JI CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.	166/2014	18/06/2014	12 meses	R$ 291.710,89	18/06/2015	1º a 2º = 24 meses	R$ 0,00	R$ 1.272,13	44.90.51	R$ 105.881,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.473,41	PARALISADA- OBS: REPROGRAMAÇÃO DO CONVÊNIO PARA NOVA LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 003/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) DE VIAS DE TRANSPORTE NOS BAIRROS DE CIDADE TABAJARA, RIO DOCE E JARDIM ATLÂNTICO, no Município de Olinda-PE	0386.130-29/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF	R$ 987.600,00	R$ 41.150,00	03.492.867/0001-08	CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA-EPP.	162/2014	18/06/2014	10 meses	R$ 1.015.817,35	18/04/2015	1º e 3º = 30 meses	1º Alteração de valor: (-) R$ 955.583,64	R$ 0,00	44.90.51	R$ 10.249,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.249,70	PARALISADA
Tomada de Preços nº 004/2014	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) DE VIAS DE TRANSPORTE, NOS BAIRROS DE RIO DOCE E ALTO DA BONDADE, no Município de Olinda-PE	0388.729-97/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF	R$ 987.600,00	R$ 41.150,00	03.492.867/0001-08	CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA-EPP.	163/2014	18/06/2014	10 meses	R$ 1.025.968,56	18/04/2015	1º e 3º = 30 meses	1º Alteração de valor: (-) R$ 1.002.125,46	R$ 0,00	44.90.51	R$ 23.170,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.170,65
Tomada de Preços nº 005/2014	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), DE VIAS DE TRANSPORTE NOS BAIRROS DE CIDADE TABAJARA, JARDIM ATLÂNTICO, RIO DOCE E SITIO NOVO, no Município de Olinda-PE	0387.814-19/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF	R$ 1.027.160,00	R$ 42.798,33	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	164/2014	18/06/2014	10 meses	R$ 1.016.646,27	18/04/2015	1º a 3º = 30 meses	1ºAlteração de valor: (-) R$ 981.508,52	R$ 0,00	44.90.51	R$ 214.706,94	R$ 0,00	R$ 20.327,26	R$ 196.804,86	DISTRATADO
Tomada de Preços nº 006/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) DE VIAS DE TRANSPORTE NO BAIRRO RIO DOCE, no Município de Olinda-PE	1001.836-07/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES – CEF(EXTINÇÃO) /PMO	R$ 542.550,00	R$ 22.606,25	03.492.867/0001-08	CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA-EPP.	165/2014	18/06/2014	10 meses	R$ 573.425,36	18/04/2015	1º e 2º = 20 meses (Paralização)	R$ 0,00	R$ 3.068,12	44.90.51	R$ 300.688,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300.688,52	DISTRATADO
Concorrência Pública nº 001/2008	Construção do Estádio de Futebol de Rio Doce, situado na Av. Brasil, s/nº, II Etapa, Rio Doce, no Município de Olinda/PE.	NR.0195.529-88/2006; 0196.005-76/2006 e 0235.778-69/2007	MINISTÉRIO DOS ESPORTES.	R$ 6.000.000,00	R$ 1.656.815,98	04.954.262/0001-46	ROTEC Construção e Incorporação Ltda	119/2008	15/12/2008	300 dias	R$ 6.743.063,30	10/10/2009	1º ao 7 º = 2.100 dias Obs: 2 (duas) paralisações	R$ 1.685.765,73	R$ 1.569.382,17	44.90.51	R$ 8.435.351,83	R$ 105.153,07	R$ 105.153,07	R$ 11.795.652,80	CONCLUIDO
Concorrência Pública nº 002/2010	Execução dos Serviços de Revitalização da Orla Maritima no trecho da Praia de Casa Caiada, entre as Ruas Tertuliano e Joana D'Árc (1,65 km) e, Implantação de Via Litorânea e Urbanização da Orla Marítima no trecho final do Bairro de Casa Caiada e no Bairro de Rio Doce, entre a Rua Joana D'Árc e Ponte do Janga (2,65 km), limite do Município de Olinda-PE - LOTE 01 - ITEM 02	703.462/2009	MINISTÉRIO DO TURISMO – CEF	R$ 19.104.000,00	R$ 796.000,00	10.809.473/0001-98	Construtora Camillo Collier Ltda.	132/2010	22/03/2012	188 dias	R$ 3.746.150,97	25/09/2012	1º ao 7º = 1.316 dias (Paralização)	R$ 187.154,92	R$ 426.498,32	44.90.51	R$ 3.748.666,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.362.319,75	CONCLUIDA
Concorrência Pública nº 002/2010	Execução dos Serviços das Obras de Revitalização da Orla Marítima no trecho do Bairro Novo entre as ruas Farias Neves Sobrinho e Tertuliano Feitosa (2,10 km) no Município de Olinda/PE - LOTE 01 - ITEM 01	703.462/2009	MINISTÉRIO DO TURISMO – CEF	R$ 19.104.000,00	R$ 796.000,00	08.824.641/0001-72	Construtora Camilo Brito Ltda.	131/2010/132/2010	22/03/2012	188 dias	R$ 2.600.871,82	25/09/2012	1º ao 7º = 1.316 dias (Paralização)	R$ 157.815,28	232.527,13	44.90.51	R$ 2.544.254,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.934.597,09	CONCLUIDA
Concorrência Pública nº 002/2010	Execução dos Serviços das Obras de Revitalização da Orla Marítima nos trechos do Bairro Novo e Parte do Bairro de Casa Caiada, entre as ruas Farias Neves Sobrinho e Joana D'arc; Urbanização da Orla Maritima no trecho final do Bairro de Casa Caiada e no Bairro de Rio Doce, entre a rua Joana D'arc e a Ponte do Janga, limite com o Município de Olinda/PE - LOTE 01 - ITEM 03.	703.462/2009	MINISTÉRIO DO TURISMO – CEF	R$ 19.104.000,00	R$ 796.000,00	10.809.473/0001-98	Construtora Camillo Collier Ltda.	132/2010	22/03/2012	188 dias	R$ 7.214.882,96	25/09/2012	1º ao 7º = 1.316 dias (Paralização)	R$ 1.783.222,56	R$ 1.246.822,17	44.90.51	R$ 8.615.718,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.645.763,10	CONCLUIDA
Concorrência Pública nº 002/2011	Execução de obras de Pavimentação Asfática em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) dos corredores principais de transportes, com melhoramento da rede de drenagem e sinalização de trânsito no Bairro de Jardim Atlântico, no Município de Olinda-PE	009/2010	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG	R$ 7.684.762,23	R$ 2.023.669,15	14.141.920/0001-34	Consórcio ROTEC & MF - Ltda.	147/2011	24/10/2011	360 dias	R$ 9.601.321,21	16/10/2012	1º ao 5 º = 1.800 dias	R$ 1.186.529,50	R$ 421.500,23	44.90.51	R$ 10.533.470,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.141.500,56	PARALISADA
Concorrência Pública nº 005/2012	Pavimentação asfáltica cm Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) em trechos das Ruas Golfinho (Q-C-18); Salvador de Mendonça; Poeta José Avelino da Silva Filho; Felismina Pereira; Profº Diogénes Fernandes Távora; e Edmar Moury Fernandes, Ouro Preto, Peixinhos, Jatobá, Salgadinho, Fragoso e Casa Caiada, no Município de Olinda-PE.	-	PMO	*	*	05.645.333/0001-06	MF Engenharia e Empreendimentos LTDA.	138/2012	27/08/2012	180 dias	R$ 1.291.339,43	22/02/2013	1º ao 3 º = 540 dias (Paralização)	R$ 259.146,50	30.949,89	44.90.51	R$ 892.583,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.182.680,03	PARALISADA
Concorrência Pública nº 003/2014	Execução das Obras de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) das vias de Transporte nos Bairros de Jatobá, Rio Doce, Cidade Tabajara, Jardim Fragoso, Peixiinhos, Salgadinho e Casa Caiada, no Município de Olinda/PE.	1002.998-31/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF	R$ 4.449.100,00	R$ 185.379,17	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	168/2014	27/06/2014	10 meses	R$ 4.637.159,33	27/04/2014	1º a 3º = 30 meses	1º Alteração de valor: (-) R$ 4.438.869,07	0,00	44.90.51	R$ 818.210,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 818.210,05	EM ANDAMENTO
Concorrência Pública nº 009/2014	OBRAS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, na Ilha do Maruim, Bairro de Santa Tereza, RPA 08, no Município de Olinda-PE.	0187.008-08/2005	MINSTÉRIO DO TURISMO-CEF	R$ 2.731.090,21	R$ 35.000,00	00.376.507/0001-44	ABF ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	044/2015	20/03/2015	240 dias	R$ 2.766.090,21	14/11/2015	1º e 3º Termo = 720 dias	1º Alteração de valor: (-) R$ 2.548.586,60	0,00	44.90.51	R$ 170.242,22	R$ 0,00	R$ 138.197,54	R$ 308.439,76	EM ANDAMENTO
Tomada de Preços nº 002/2015	Obras de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) de Vias de Transporte no Bairro do Varadouro (RPA08) no Municipio de Olinda/PE	1005.103-99/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES – CEF	R$ 1.332.262,78	R$ 55.510,95	07.157.925/00001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	094/2015	01/06/2015	12 meses	R$ 1.386.687,93	01/06/2016	1º Termo = 12 meses	R$ 0,00	0,00	44.90.51	R$ 14.908,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.908,50	DISTRATADO
Tomada de Preços nº 003/2015	Obras de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) de Vias de Transporte no Bairro de Jardim Atlantico (RPA07) no Municipio de Olinda/PE	1008.296-09/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES – CEF	R$1.332604,37	R$ 55.525,18	07.157.925/00001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	096/2015	02/06/2015	12 meses	R$ 1.388.129,55	02/06/2016	1º Termo = 12 meses	R$ 0,00	0,00	44.90.51	R$ 20.391,42	R$ 0,00	R$ 143.063,94	R$ 163.455,36	DISTRATADO
Tomada de Preços nº 004/2015	Obras de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) de Vias de Transporte nos Bairros de Salgadinho (RPA 03), Varadouro (RPA 08) e Cidade Tabajara (RPA09) no Municipio de Olinda/PE	1010.674-64/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES – CEF	R$ 997.490,00	R$ 56.344,30	07.157.925/00001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	097/2015	02/06/2015	12 meses	R$ 1.051.836,48	02/06/2016	1º Termo = 12 meses	R$ 0,00	0,00	44.90.51	R$ 16.168,64	R$ 0,00	R$ 357.302,74	R$ 373.471,38	DISTRATADO
Tomada de Preços nº 006/2016	Obra de Construção de Quadra Poliesportiva no Loteamento Nossa senhora de Fátima, 282 – Plano C, entre as Ruas Milton Pina, Amaraji e Serrita no Bairro de Bultrins, no Município de Olinda/PE.	TERMO DE ADESÃO Nº 111/2014	FEM / SEPLAG	R$ 267.040,10	*	13.753.226/0001-05	ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PART. E ENGENHARIA LTDA ME	004/2016	11/01/2016	08 Meses	R$ 240.311,81	11/08/2016	1º Termo = 08 meses	R$ 36.163,99	R$ 0,00	44.90.51	R$ 124.536,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160.700,17	PARALISADA
Carta Convite nº 011/2015	Execução dos Serviços de Coberta e Complementação de Muro Divisório na Area Extrerna do Prédio da Guarda Municipal de Olinda, Bairro do Varadouro, no Município de Olinda/PE.	*	PMO	*	R$ 43.244,32	07.640.020/0001-76	CONSTROL – Contrutora Olindense Ltda	044/2016	24/02/2016	30 dias	R$ 33.730,50	24/03/2016	*	R$ 0,00	R$ 0,00	44.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALISADA

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA – PMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE OBRAS – SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Tomada de Preços nº 002/2011	Elaboração dos Projetos Básico e Executivo para Construção do MERCADO PÚBLICO DE CAIXA D!ÁGUA, no Bairro de São Benedito, Município de Olinda-PE	*	PMO	*	*	13.361.999/0001-46	Soluções Projetos e Consultoria de Instalações Ltda-me	046/2012	11/04/2012	150 dias	R$ 250.048,34	07/09/2012	150 dias – Obs: Paralisações	R$ 0,00	R$ 0,00	44.90.35	R$ 68.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68.750,00	CANCELADO
Tomada de Preços nº 005/2012	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Drenagem das vias: RUA JATAÚBA, no Bairro do Amaro Branco; RUA 03, no Bairro de Rio Doce; RUA ALBERT SABIN, no Bairro de Ouro Preto; e, RUA ANTONIO GONÇALVES FEREIRA, no Bairro de Vila Popular - RPA's 08, 10, 05 e 04, respectivamente, no Município de Olinda-PE.	018/2012 e 016/2012	SECRETARIA DAS CIDADES - SECID	R$ 551.429,05 e R$ 291.232,49	R$ 61.269,90 e R$ 32.359,17	01.771.620/0001-97	Leôncio Construções Ltda.	172/2012	26/09/2012	180 dias	R$ 936.006,93	24/03/2013	4º, 5º E 6º Termos aditivos	R$ 34.138,95	R$ 0,00	44.90.51	R$ 964.036,02	R$ 56.239,52	R$ 56.239,52	R$ 870.539,88	CONCLUIDA -AGUARDANDO REPASSE DA ÚLTIMA PARCELA PELO GOVERNO DO ESTADO
Tomada de Preços nº 008/2014	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, no Município de Olinda-PE	0399.384-60 /2012	FNAS - CEF	R$ 330.000,00	R$ 3.335,00	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA.	167/2014	18/06/2014	12 meses	R$ 396.638,53	18/06/2015	1º e 2º termos aditivos = 24 meses	R$ 0,00	R$ 1.730,61	44.90.51	R$ 64.576,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.837,05	PARALISADA
Tomada de Preços nº 007/2014	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0400.656-98/2012	FNAS - CEF	R$ 350.000,00	R$ 3.535,35	04.539.545/0001-21	JI CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.	166/2014	18/06/2014	12 meses	R$ 291.710,89	18/06/2015	1º a 2º = 24 meses	R$ 0,00	R$ 1.272,13	44.90.51	R$ 105.881,65	R$ 0,00	R$ 23.574,82	R$ 54.994,73	PARALISADA
Tomada de Preços nº 003/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) DE VIAS DE TRANSPORTE NOS BAIRROS DE CIDADE TABAJARA, RIO DOCE E JARDIM ATLÂNTICO, no Município de Olinda-PE	0386.130-29/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF	R$ 987.600,00	R$ 41.150,00	03.492.867/0001-08	CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA-EPP.	162/2014	18/06/2014	10 meses	R$ 1.015.817,35	18/04/2015	2º,3º,4º termos aditivos= 30 meses	1 termo aditivo = 1º Alteração de valor: (-) R$ 955.583,64	R$ 0,00	44.90.51	R$ 116.582,87	R$ 106.333,17	R$ 106.333,17	R$ 116.582,87	PARALISADA
Tomada de Preços nº 004/2014	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) DE VIAS DE TRANSPORTE, NOS BAIRROS DE RIO DOCE E ALTO DA BONDADE, no Município de Olinda-PE	0388.729-97/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF	R$ 987.600,00	R$ 41.150,00	03.492.867/0001-08	CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA-EPP.	163/2014	18/06/2014	10 meses	R$ 1.025.968,56	18/04/2015	1º e 3º = 30 meses	1º Alteração de valor: (-) R$ 1.002.125,46	R$ 0,00	44.90.51	R$ 23.170,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.170,65	PARALISADA
Tomada de Preços nº 005/2014	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), DE VIAS DE TRANSPORTE NOS BAIRROS DE CIDADE TABAJARA, JARDIM ATLÂNTICO, RIO DOCE E SITIO NOVO, no Município de Olinda-PE	0387.814-19/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF	R$ 1.027.160,00	R$ 42.798,33	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	164/2014	18/06/2014	10 meses	R$ 1.016.646,27	18/04/2015	2ª, 3º.4ºtermos aditivos totalizando 30 meses	1º Termo Aditivo =1ºAlteração de valor: (-) R$ 981.508,52	R$ 0,00	44.90.51	R$ 240.706,92	R$ 0,00	R$ 43.902,08	R$ 240.706,92	DISTRATADO
Tomada de Preços nº 006/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) DE VIAS DE TRANSPORTE NO BAIRRO RIO DOCE, no Município de Olinda-PE	1001.836-07/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES – CEF(EXTINÇÃO) /PMO	R$ 542.550,00	R$ 22.606,25	03.492.867/0001-08	CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA-EPP.	165/2014	18/06/2014	10 meses	R$ 573.425,36	18/04/2015	1º e 2º = 20 meses (Paralização)	R$ 0,00	R$ 3.068,12	44.90.51	R$ 300.688,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300.688,52	DISTRATADO
Concorrência Pública nº 001/2008	Construção do Estádio de Futebol de Rio Doce, situado na Av. Brasil, s/nº, II Etapa, Rio Doce, no Município de Olinda/PE.	NR.0195.529-88/2006; 0196.005-76/2006 e 0235.778-69/2007	MINISTÉRIO DOS ESPORTES.	R$ 6.000.000,00	R$ 1.656.815,98	04.954.262/0001-46	ROTEC Construção e Incorporação Ltda	119/2008	15/12/2008	300 dias	R$ 6.743.063,30	10/10/2009	1º ao 7 º = 2.100 dias Obs: 2 (duas) paralisações	R$ 1.685.765,73	R$ 1.569.382,17	44.90.51	R$ 8.435.351,83	R$ 105.153,07	R$ 105.153,07	R$ 1.674.535,24	CONCLUIDO
Concorrência Pública nº 002/2010	Execução dos Serviços de Revitalização da Orla Maritima no trecho da Praia de Casa Caiada, entre as Ruas Tertuliano e Joana D'Árc (1,65 km) e, Implantação de Via Litorânea e Urbanização da Orla Marítima no trecho final do Bairro de Casa Caiada e no Bairro de Rio Doce, entre a Rua Joana D'Árc e Ponte do Janga (2,65 km), limite do Município de Olinda-PE - LOTE 01 - ITEM 02	703.462/2009	MINISTÉRIO DO TURISMO – CEF	R$ 19.104.000,00	R$ 796.000,00	10.809.473/0001-98	Construtora Camillo Collier Ltda.	132/2010	22/03/2012	188 dias	R$ 3.746.150,97	25/09/2012	1º ao 7º = 1.316 dias (Paralização)	R$ 187.154,92	R$ 32.037,06	44.90.51	R$ 3.935.821,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.155.013,41	CONCLUIDA
Concorrência Pública nº 002/2010	Execução dos Serviços das Obras de Revitalização da Orla Marítima no trecho do Bairro Novo entre as ruas Farias Neves Sobrinho e Tertuliano Feitosa (2,10 km) no Município de Olinda/PE - LOTE 01 - ITEM 01	703.462/2009	MINISTÉRIO DO TURISMO – CEF	R$ 19.104.000,00	R$ 796.000,00	08.824.641/0001-72	Construtora Camilo Brito Ltda.	131/2010/132/2010	22/03/2012	188 dias	R$ 2.600.871,82	25/09/2012	1º ao 7º = 1.316 dias (Paralização)	R$ 157.815,28	279.445,80	44.90.51	R$ 2.544.254,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.348.267,27	CONCLUIDA
Concorrência Pública nº 002/2010	Execução dos Serviços das Obras de Revitalização da Orla Marítima nos trechos do Bairro Novo e Parte do Bairro de Casa Caiada, entre as ruas Farias Neves Sobrinho e Joana D'arc; Urbanização da Orla Maritima no trecho final do Bairro de Casa Caiada e no Bairro de Rio Doce, entre a rua Joana D'arc e a Ponte do Janga, limite com o Município de Olinda/PE - LOTE 01 - ITEM 03.	703.462/2009	MINISTÉRIO DO TURISMO – CEF	R$ 19.104.000,00	R$ 796.000,00	10.809.473/0001-98	Construtora Camillo Collier Ltda.	132/2010	22/03/2012	188 dias	R$ 7.214.882,96	25/09/2012	1º ao 7º = 1.316 dias (Paralização)	R$ 1.783.222,56	R$ 119.701,70	44.90.51	R$ 8.615.718,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.191.519,00	CONCLUIDA
Concorrência Pública nº 002/2011	Execução de obras de Pavimentação Asfática em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) dos corredores principais de transportes, com melhoramento da rede de drenagem e sinalização de trânsito no Bairro de Jardim Atlântico, no Município de Olinda-PE	009/2010	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG	R$ 7.684.762,23	R$ 2.023.669,15	14.141.920/0001-34	Consórcio ROTEC & MF - Ltda.	147/2011	24/10/2011	360 dias	R$ 9.601.321,21	16/10/2012	1º ao 5 º = 1.800 dias	R$ 1.186.529,50	R$ 421.500,23	44.90.51	R$ 10.533.470,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.201.740,16	PARALISADA
Concorrência Pública nº 005/2012	Pavimentação asfáltica cm Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) em trechos das Ruas Golfinho (Q-C-18); Salvador de Mendonça; Poeta José Avelino da Silva Filho; Felismina Pereira; Profº Diogénes Fernandes Távora; e Edmar Moury Fernandes, Ouro Preto, Peixinhos, Jatobá, Salgadinho, Fragoso e Casa Caiada, no Município de Olinda-PE.	-	PMO	*	*	05.645.333/0001-06	MF Engenharia e Empreendimentos LTDA.	138/2012	27/08/2012	180 dias	R$ 1.291.339,43	22/02/2013	1º ao 3 º = 540 dias (Paralização)	R$ 259.146,50	30.949,89	44.90.51	R$ 892.583,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923.533,53	PARALISADA
Concorrência Pública nº 003/2014	Execução das Obras de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) das vias de Transporte nos Bairros de Jatobá, Rio Doce, Cidade Tabajara, Jardim Fragoso, Peixiinhos, Salgadinho e Casa Caiada, no Município de Olinda/PE.	1002.998-31/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF	R$ 4.449.100,00	R$ 185.379,17	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	168/2014	27/06/2014	10 meses	R$ 4.637.159,33	27/04/2014	1º a 3º = 30 meses	1º Alteração de valor: (-) R$ 4.438.869,07	0,00	44.90.51	R$ 818.210,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 818.210,05	PARALISADA
Concorrência Pública nº 009/2014	OBRAS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, na Ilha do Maruim, Bairro de Santa Tereza, RPA 08, no Município de Olinda-PE.	0187.008-08/2005	MINSTÉRIO DO TURISMO-CEF	R$ 2.731.090,21	R$ 35.000,00	00.376.507/0001-44	ABF ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	044/2015	20/03/2015	240 dias	R$ 2.766.090,21	14/11/2015	1º e 3º Termo = 720 dias	1º Alteração de valor: (-) R$ 2.548.586,60	0,00	44.90.51	R$ 170.242,22	R$ 0,00	R$ 138.197,54	R$ 138.197,54	EM ANDAMENTO
Tomada de Preços nº 002/2015	Obras de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) de Vias de Transporte no Bairro do Varadouro (RPA08) no Municipio de Olinda/PE	1005.103-99/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES – CEF	R$ 1.332.262,78	R$ 55.510,95	07.157.925/00001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	094/2015	01/06/2015	12 meses	R$ 1.386.687,93	01/06/2016	1º Termo Aditivo = 12 meses	R$ 0,00	0,00	44.90.51	R$ 14.908,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.908,50	PARALISADO
Tomada de Preços nº 003/2015	Obras de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) de Vias de Transporte no Bairro de Jardim Atlantico (RPA07) no Municipio de Olinda/PE	1008.296-09/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES – CEF	R$1.332604,37	R$ 55.525,18	07.157.925/00001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	096/2015	02/06/2015	12 meses	R$ 1.388.129,55	02/06/2016	1º Termo Aditivo = 12 meses	R$ 0,00	0,00	44.90.51	R$ 163.455,36	R$ 0,00	R$ 126.508,67	R$ 146.900,09	PARALISADO
Tomada de Preços nº 004/2015	Obras de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) de Vias de Transporte nos Bairros de Salgadinho (RPA 03), Varadouro (RPA 08) e Cidade Tabajara (RPA09) no Municipio de Olinda/PE	1010.674-64/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES – CEF	R$ 997.490,00	R$ 56.344,30	07.157.925/00001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	097/2015	02/06/2015	12 meses	R$ 1.051.836,48	02/06/2016	1º Termo = 12 meses	R$ 0,00	0,00	44.90.51	R$ 373.471,39	R$ 0,00	R$ 314.694,38	R$ 314.694,38	PARALISADO
Tomada de Preços nº 006/2016	Obra de Construção de Quadra Poliesportiva no Loteamento Nossa senhora de Fátima, 282 – Plano C, entre as Ruas Milton Pina, Amaraji e Serrita no Bairro de Bultrins, no Município de Olinda/PE.	TERMO DE ADESÃO Nº 111/2014	FEM / SEPLAG	R$ 267.040,10	*	13.753.226/0001-05	ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PART. E ENGENHARIA LTDA ME	004/2016	11/01/2016	08 Meses	R$ 240.311,81	11/08/2016	1º Termo = 08 meses	R$ 36.163,99	R$ 0,00	44.90.51	R$ 124.536,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160.700,17	PARALISADA
Carta Convite nº 011/2015	Execução dos Serviços de Coberta e Complementação de Muro Divisório na Area Extrerna do Prédio da Guarda Municipal de Olinda, Bairro do Varadouro, no Município de Olinda/PE.	*	PMO	*	R$ 43.244,32	07.640.020/0001-76	CONSTROL – Contrutora Olindense Ltda	044/2016	24/02/2016	30 dias	R$ 33.730,50	24/03/2016	*	R$ 0,00	R$ 0,00	44.90.51	R$ 32.971,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.971,54	PARALISADA
Concorrência nº 001/2017	Execução de Pavimentação Asfáltica em concreto Betuminosa Usinado a quente (CBUQ) de vias de transportes nos bairros de águas compridas e Jardim Atlântico no municipio de Olinda- PE	1024.699.50/2015	SECRETARIA DAS CIDADES - SECID	R$ 1.502.869,00	R$ 79.051,33	00.758.756/00001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	054/2017	16/11/2017	134 dias	R$ 1.491.639,27	30/03/2018	*	R$ 0,00	R$ 0,00	44.90.51	R$ 123.468,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	EM ANDAMENTO

						14520

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)