## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA EXECUTIVA DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA (SEUI)		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Concorrência – 001/2015	Execução das obras de infraestrutura basica, com pavimentação e drenagem, sistema de abastecimento de agua, esgotamento sanitário e contenção de encostas, para a conclusão do objeto do T.C. Programa PPI, saneamento integrado PAC I, no Bairro de Cx D ´agua UE – 15 no Municipio de Olinda-PE.	T.C. Nº 0218.598-27/2007	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal – Estado de Pernambuco	51.989.221,00	3.318.460,80	00.376.507/0001-44	ABF – ENGENHARIA E SERVIÇOS E COM. LTDA	191/2015	01/12/2015	420	15.489.000,00	*	0	0,00	0,00	44.90.51	1.817.363,45	0,00	0,00	1.817.363,45	Obra em Andamento
Tomada de Preço 001/2014	Execução das Atividades de Gerenciamento, supervisão, fiscalização das obras civis e de infraestrutura na UE-15, no bairro de caixa D´Agua, relativa as ações de Urbanização, Regularização e integração de assentamentos precários do programa de Aceleração do Crescimento-PAC I, no Município de Olinda/PE.		Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal – Estado de Pernambuco			04.691.262/0001-09	VELOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	173/2014	01/12/2015	428	464.799,33	*	*	0,00	0,00	44.90.51	190.166,87	0,00	0,00	190.166,87	Gerenciamento Paralisado (Nov/2016)
Concorrência – 002/2013	Execução dos serviços de urbanização e saneamento integrado no bairro de Jardim brasil e Vila Popular UE´s 06 e 08 com esgotamento sanitário, abastecimento de agua, drenagem, macrodrenagem, pavimentação e construção de unid. Habitacionais com recursos do contrato de repasse, no município de Olinda/PE.	T.C. Nº 0223.917-85/2007	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	70.222.758,28	4.482.303,72	00.376.507/0001-44	ABF – ENGENHARIA E SERVIÇOS E COM. LTDA	255/2013	12/11/2013	545	18.238.000,00	*	600	0,00	757.546,82	44.90.51	16.886.036,42	0,00	0,00	16.886.036,42	Obra em Andamento
Concorrência – 006/2014	Contratação de Empresa, para Prestação serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para o gerenciamento, fiscalização das obras e adequação dos projetos executivos constantes do Projeto de Saneamento Integrado do Bairro de Jardim Brasil, para as unidades de esgotamento 06 e 08, situadas no município de Olinda, incluindo pavimentação e drenagem das vias, macrodrenagem, esgotamento sanitário e abastecimento de água, elaborados pela Secretaria de Obras, relativos aos Termos de Compromisso Nº. 0223.917-85/2007 e Nº. 350.998-38/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Olinda o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal.		Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal			70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	001/2015	02/03/2015	365	626.123,67	*	*	0,00	0,00	44.90.35	614.359,16	0,00	0,00	614.359,16	Contrato Suspenso (Fev/2016)
Concorrência – 001/2010	Execução dos serviços de Urbanização, Integrada na Comunidade da Pipoqueira, localizada na unidade de Esgotamento.	T.C. Nº 302.565-19/2009	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	22.429.120,00	4.196.936,87	Imob. Rocha: 08.162.448/0001-13 José Camilo Gomes Brito: 08.824.641/0001-72	CONSÓRCIO CAMILO/ROCHA	161/2010	26/05/2011	540	20.656.611,48	*	1075	8.725.522,68	1.539.901,85	44.90.51	11.912.264,15	0,00	0,00	11.912.264,15	Contrato Encerrado
Concorrência – 001/2013	Execução das Obras de Saneamento integrado no bairro de Jardim brasil UE´s 06 e 08 com esgotamento sanitário, drenagem e no município de Olinda/PE.	T.C. Nº 350.988-38/2011	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	76.620.000,00	0,00	23.998.438/0001-06	CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA	216/2013	02/09/2013	*	65.571.863,81	*	366	1.278,94	1.563.554,43	44.90.51	23.508.882,06	0,00	0,00	23.508.882,06	Processo Administrativo de distrato em andamento
Concorrência – 006/2014	Contratação de Empresa, para Prestação serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para o gerenciamento, fiscalização das obras e adequação dos projetos executivos constantes do Projeto de Saneamento Integrado do Bairro de Jardim Brasil, para as unidades de esgotamento 06 e 08, situadas no município de Olinda, incluindo pavimentação e drenagem das vias, macrodrenagem, esgotamento sanitário e abastecimento de água, elaborados pela Secretaria de Obras, relativos aos Termos de Compromisso Nº. 0223.917-85/2007 e Nº. 350.998-38/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Olinda o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	001/2015	02/03/2015	730	3.083.515,57	*	*	0,00	0,00	44.90.35	1.419.779,30	0,00	0,00	1.419.779,30	Obra Paralisada (Agosto/2016)
Tomada de Preço 002/2014	Execução dos serviços de urbanização e Implantação de estacionamento para Ônibus de turismo, no bairro do varadouro, sítio histórico do município de Olinda/PE.	TERMO DE ADESÃO 111/2013	ESTADO DE PERNAMBUCO / FEM.	963.938,14	0,00	10.581.445/0001-66	JOÃO GUALBERTO RUFINO DE SIQUEIRA-ME.	128/2014	30/04/2014	180	963.938,14	21/05/2015	*	7.333,58	0,00	44.90.51	1.086.255,60	0,00	0,00	1.086.255,60	Obra Paralisada
Concorrência – 005/2014	Contratação de empresa de consultoria para a prestação de serviços técnicos de engenharia consultiva para elaboração de projetos executivos e gerenciamento e fiscalização de obras de urbanização Integrada.	T.C. Nº 352.786-32/2011	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	70.933.124,01	0,00	06.237.944/0001-63	HAGAPLAN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	263/2014	16/12/2014	1095	4.509.745,04	*	*	0,00	0,00	44.90.51	42.255,00	0,00	0,00	42.255,00	Distratada
Concorrência – 004/2014	Elaboração de projetos básicos e executivos de urbanização e saneamento para as UE´s 01, 02, 14, 16 e 18 Situadas na sub-bacia do riacho lava tripa, ns bairros de Aguas compridas, Ato da bondade, e Alto do sol nascente, localizadas na bacia do rio beberibe no municipio de Olinda, no Âmbito do programa PPI/Itervenções em Favelas/Modernização Institucional.	T.C. Nº 352.835-25/2011	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	2.488.100,00	0,00	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	233/2014	03/11/2014	730	2.487.446,03	*	730	0,00	0,00	44.90.51	621.770,84	0,00	0,00	621.770,84	Projeto em Andamento/Entregue o 2º produto que alcalça o percentual de 50% do contrato (Produto em análise)
CONVITE 012/2014	Execução de serviços das obras de fundação em concreto armado, para a construção de 16 unidades habitacionais do programa morar melhor, na área denominada Zé Galinha de Olinda/PE	PMO	PREFEITURA DE OLINDA	0,00	146.843,64	09.531.960/0001-52	I. G. CONSTRUTORA LTDA-ME.	174/2014	27/02/2015	60	146.843,64	15/06/2015	120	0,00	0,00	44.90.51	146.767,17	0,00	0,00	146.767,17	Obra Concluida
Concorrência – 001/2010	Execução de Urbanização de assentamentos precários na comunidade pipoqueira no município de Olinda-PE, Bairro do Varadouro UE 07, compreendendo, esgotamento sanitário, abastecimento de agua, pavimentação, drenagem recuperação ambiental e equipamentos comunitários, para conclusão do objeto do termo de compromisso nº 0302.565-19/2009, no âmbito dos programas FNHIS/MCIDADES/CAIXA, PAC.	T.C. Nº 302.565-19/2009	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	0,00	0,00	01.958.324/0001-08	PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	176/2016	*	545	9.476.646,23	*	0	0,00	0,00	44.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando a aprovação da reprogramação pela CEF para emissão da O.S.

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA DE OLINDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA EXECUTIVA DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA (SEUI)		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Concorrência – 001/2015	Execução das obras de infraestrutura basica, com pavimentação e drenagem, sistema de abastecimento de agua, esgotamento sanitário e contenção de encostas, para a conclusão do objeto do T.C. Programa PPI, saneamento integrado PAC I, no Bairro de Cx D ´agua UE – 15 no Municipio de Olinda-PE.	T.C. Nº 0218.598-27/2007	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal – Estado de Pernambuco	51.989.221,00	3.318.460,80	00.376.507/0001-44	ABF – ENGENHARIA E SERVIÇOS E COM. LTDA	191/2015	01/12/2015	420	15.489.000,00	*	0	0,00	0,00	44.90.51	1.817.363,45	373.250,43	373.250,43	2.190.613,88	Obra em Andamento
Tomada de Preço 001/2014	Execução das Atividades de Gerenciamento, supervisão, fiscalização das obras civis e de infraestrutura na UE-15, no bairro de caixa D´Agua, relativa as ações de Urbanização, Regularização e integração de assentamentos precários do programa de Aceleração do Crescimento-PAC I, no Município de Olinda/PE.		Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal – Estado de Pernambuco			04.691.262/0001-09	VELOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	173/2014	01/12/2015	428	464.799,33	*	*	0,00	0,00	44.90.51	190.166,87	0,00	0,00	190.166,87	Gerenciamento Paralisado (Nov/2016)
Concorrência – 002/2013	Execução dos serviços de urbanização e saneamento integrado no bairro de Jardim brasil e Vila Popular UE´s 06 e 08 com esgotamento sanitário, abastecimento de agua, drenagem, macrodrenagem, pavimentação e construção de unid. Habitacionais com recursos do contrato de repasse, no município de Olinda/PE.	T.C. Nº 0223.917-85/2007	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	70.222.758,28	4.482.303,72	00.376.507/0001-44	ABF – ENGENHARIA E SERVIÇOS E COM. LTDA	255/2013	12/11/2013	545	18.238.000,00	*	600	0,00	757.546,82	44.90.51	16.886.036,42	752.269,12	752.269,12	17.638.305,54	Obra em Andamento
Concorrência – 006/2014	Contratação de Empresa, para Prestação serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para o gerenciamento, fiscalização das obras e adequação dos projetos executivos constantes do Projeto de Saneamento Integrado do Bairro de Jardim Brasil, para as unidades de esgotamento 06 e 08, situadas no município de Olinda, incluindo pavimentação e drenagem das vias, macrodrenagem, esgotamento sanitário e abastecimento de água, elaborados pela Secretaria de Obras, relativos aos Termos de Compromisso Nº. 0223.917-85/2007 e Nº. 350.998-38/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Olinda o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal.		Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal			70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	001/2015	02/03/2015	365	626.123,67	*	*	0,00	0,00	44.90.35	614.359,16	0,00	0,00	614.359,16	Contrato Suspenso (Fev/2016)
Concorrência – 001/2010	Execução dos serviços de Urbanização, Integrada na Comunidade da Pipoqueira, localizada na unidade de Esgotamento.	T.C. Nº 302.565-19/2009	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	22.429.120,00	4.196.936,87	Imob. Rocha: 08.162.448/0001-13 José Camilo Gomes Brito: 08.824.641/0001-72	CONSÓRCIO CAMILO/ROCHA	161/2010	26/05/2011	540	20.656.611,48	*	1075	-13.509.308,34	1.539.901,85	44.90.51	11.912.264,15	0,00	0,00	11.912.264,15	Contrato Encerrado
Concorrência – 001/2013	Execução das Obras de Saneamento integrado no bairro de Jardim brasil UE´s 06 e 08 com esgotamento sanitário, drenagem e no município de Olinda/PE.	T.C. Nº 350.988-38/2011	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	76.620.000,00	0,00	23.998.438/0001-06	CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA	216/2013	02/09/2013	*	65.571.863,81	*	366	1.278,94	1.563.554,43	44.90.51	23.508.882,06	0,00	0,00	23.508.882,06	Distratada
Concorrência – 006/2014	Contratação de Empresa, para Prestação serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para o gerenciamento, fiscalização das obras e adequação dos projetos executivos constantes do Projeto de Saneamento Integrado do Bairro de Jardim Brasil, para as unidades de esgotamento 06 e 08, situadas no município de Olinda, incluindo pavimentação e drenagem das vias, macrodrenagem, esgotamento sanitário e abastecimento de água, elaborados pela Secretaria de Obras, relativos aos Termos de Compromisso Nº. 0223.917-85/2007 e Nº. 350.998-38/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Olinda o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	001/2015	02/03/2015	730	3.083.515,57	*	*	0,00	0,00	44.90.35	1.419.779,30	0,00	0,00	1.419.779,30	Gerenciamento Paralisado (Agosto/2016)
Tomada de Preço 002/2014	Execução dos serviços de urbanização e Implantação de estacionamento para Ônibus de turismo, no bairro do varadouro, sítio histórico do município de Olinda/PE.	TERMO DE ADESÃO 111/2013	ESTADO DE PERNAMBUCO / FEM.	963.938,14	0,00	10.581.445/0001-66	JOÃO GUALBERTO RUFINO DE SIQUEIRA-ME.	128/2014	30/04/2014	180	963.938,14	21/05/2015	*	7.333,58	0,00	44.90.51	1.086.255,60	0,00	0,00	1.086.255,60	Obra Paralisada
Concorrência – 005/2014	Contratação de empresa de consultoria para a prestação de serviços técnicos de engenharia consultiva para elaboração de projetos executivos e gerenciamento e fiscalização de obras de urbanização Integrada.	T.C. Nº 352.786-32/2011	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	70.933.124,01	0,00	06.237.944/0001-63	HAGAPLAN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	263/2014	16/12/2014	1095	4.509.745,04	*	*	0,00	0,00	44.90.51	42.255,00	0,00	0,00	42.255,00	Distratada
Concorrência – 004/2014	Elaboração de projetos básicos e executivos de urbanização e saneamento para as UE´s 01, 02, 14, 16 e 18 Situadas na sub-bacia do riacho lava tripa, ns bairros de Aguas compridas, Ato da bondade, e Alto do sol nascente, localizadas na bacia do rio beberibe no municipio de Olinda, no Âmbito do programa PPI/Itervenções em Favelas/Modernização Institucional.	T.C. Nº 352.835-25/2011	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	2.488.100,00	0,00	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	233/2014	03/11/2014	730	2.487.446,03	*	730	0,00	0,00	44.90.51	1.243.657,58	621.886,74	621.886,74	1.243.657,58	Projeto em Andamento/Entregue o 2º produto que alcalça o percentual de 50% do contrato
CONVITE 012/2014	Execução de serviços das obras de fundação em concreto armado, para a construção de 16 unidades habitacionais do programa morar melhor, na área denominada Zé Galinha de Olinda/PE	PMO	PREFEITURA DE OLINDA	0,00	146.843,64	09.531.960/0001-52	I. G. CONSTRUTORA LTDA-ME.	174/2014	27/02/2015	60	146.843,64	15/06/2015	120	0,00	0,00	44.90.51	146.767,17	0,00	0,00	146.767,17	Obra Concluida
Concorrência – 001/2010	Execução de Urbanização de assentamentos precários na comunidade pipoqueira no município de Olinda-PE, Bairro do Varadouro UE 07, compreendendo, esgotamento sanitário, abastecimento de agua, pavimentação, drenagem recuperação ambiental e equipamentos comunitários, para conclusão do objeto do termo de compromisso nº 0302.565-19/2009, no âmbito dos programas FNHIS/MCIDADES/CAIXA, PAC.	T.C. Nº 302.565-19/2009	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	0,00	0,00	01.958.324/0001-08	PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	176/2016	*	545	9.476.646,23	*	0	0,00	0,00	44.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando a aprovação da reprogramação pela CEF para emissão da O.S.

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA EXECUTIVA DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA (SEUI)		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Concorrência – 001/2015	Execução das obras de infraestrutura basica, com pavimentação e drenagem, sistema de abastecimento de agua, esgotamento sanitário e contenção de encostas, para a conclusão do objeto do T.C. Programa PPI, saneamento integrado PAC I, no Bairro de Cx D ´agua UE – 15 no Municipio de Olinda-PE.	T.C. Nº 0218.598-27/2007	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal – Estado de Pernambuco	51.989.221,00	3.318.460,80	00.376.507/0001-44	ABF – ENGENHARIA E SERVIÇOS E COM. LTDA	191/2015	01/12/2015	420	15.489.000,00	*	0	0,00	0,00	44.90.51	1.817.363,45	373.250,43	373.250,43	2.190.613,88	Obra em Andamento
Tomada de Preço 001/2014	Execução das Atividades de Gerenciamento, supervisão, fiscalização das obras civis e de infraestrutura na UE-15, no bairro de caixa D´Agua, relativa as ações de Urbanização, Regularização e integração de assentamentos precários do programa de Aceleração do Crescimento-PAC I, no Município de Olinda/PE.		Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal – Estado de Pernambuco			04.691.262/0001-09	VELOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	173/2014	01/12/2015	428	464.799,33	*	*	0,00	0,00	44.90.51	190.166,87	0,00	0,00	190.166,87	Gerenciamento Paralisado (Nov/2016)
Concorrência – 002/2013	Execução dos serviços de urbanização e saneamento integrado no bairro de Jardim brasil e Vila Popular UE´s 06 e 08 com esgotamento sanitário, abastecimento de agua, drenagem, macrodrenagem, pavimentação e construção de unid. Habitacionais com recursos do contrato de repasse, no município de Olinda/PE.	T.C. Nº 0223.917-85/2007	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	70.222.758,28	4.482.303,72	00.376.507/0001-44	ABF – ENGENHARIA E SERVIÇOS E COM. LTDA	255/2013	12/11/2013	545	18.238.000,00	*	600	0,00	757.546,82	44.90.51	16.886.036,42	752.269,12	752.269,12	17.638.305,54	Obra em Andamento
Concorrência – 006/2014	Contratação de Empresa, para Prestação serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para o gerenciamento, fiscalização das obras e adequação dos projetos executivos constantes do Projeto de Saneamento Integrado do Bairro de Jardim Brasil, para as unidades de esgotamento 06 e 08, situadas no município de Olinda, incluindo pavimentação e drenagem das vias, macrodrenagem, esgotamento sanitário e abastecimento de água, elaborados pela Secretaria de Obras, relativos aos Termos de Compromisso Nº. 0223.917-85/2007 e Nº. 350.998-38/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Olinda o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal.		Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal			70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	001/2015	02/03/2015	365	626.123,67	*	*	0,00	0,00	44.90.35	614.359,16	0,00	0,00	614.359,16	Contrato Suspenso (Fev/2016)
Concorrência – 001/2010	Execução dos serviços de Urbanização, Integrada na Comunidade da Pipoqueira, localizada na unidade de Esgotamento.	T.C. Nº 302.565-19/2009	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	22.429.120,00	4.196.936,87	Imob. Rocha: 08.162.448/0001-13 José Camilo Gomes Brito: 08.824.641/0001-72	CONSÓRCIO CAMILO/ROCHA	161/2010	26/05/2011	540	20.656.611,48	*	1075	-13.509.308,34	1.539.901,85	44.90.51	11.912.264,15	0,00	0,00	11.912.264,15	Contrato Encerrado
Concorrência – 001/2013	Execução das Obras de Saneamento integrado no bairro de Jardim brasil UE´s 06 e 08 com esgotamento sanitário, drenagem e no município de Olinda/PE.	T.C. Nº 350.988-38/2011	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	76.620.000,00	0,00	23.998.438/0001-06	CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA	216/2013	02/09/2013	*	65.571.863,81	*	366	1.278,94	1.563.554,43	44.90.51	23.508.882,06	0,00	0,00	23.508.882,06	Distratada
Concorrência – 006/2014	Contratação de Empresa, para Prestação serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para o gerenciamento, fiscalização das obras e adequação dos projetos executivos constantes do Projeto de Saneamento Integrado do Bairro de Jardim Brasil, para as unidades de esgotamento 06 e 08, situadas no município de Olinda, incluindo pavimentação e drenagem das vias, macrodrenagem, esgotamento sanitário e abastecimento de água, elaborados pela Secretaria de Obras, relativos aos Termos de Compromisso Nº. 0223.917-85/2007 e Nº. 350.998-38/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Olinda o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	001/2015	02/03/2015	730	3.083.515,57	*	*	0,00	0,00	44.90.35	1.419.779,30	0,00	0,00	1.419.779,30	Gerenciamento Paralisado (Agosto/2016)
Tomada de Preço 002/2014	Execução dos serviços de urbanização e Implantação de estacionamento para Ônibus de turismo, no bairro do varadouro, sítio histórico do município de Olinda/PE.	TERMO DE ADESÃO 111/2013	ESTADO DE PERNAMBUCO / FEM.	963.938,14	0,00	10.581.445/0001-66	JOÃO GUALBERTO RUFINO DE SIQUEIRA-ME.	128/2014	30/04/2014	180	963.938,14	21/05/2015	*	7.333,58	0,00	44.90.51	1.086.255,60	0,00	0,00	1.086.255,60	Obra Paralisada
Concorrência – 005/2014	Contratação de empresa de consultoria para a prestação de serviços técnicos de engenharia consultiva para elaboração de projetos executivos e gerenciamento e fiscalização de obras de urbanização Integrada.	T.C. Nº 352.786-32/2011	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	70.933.124,01	0,00	06.237.944/0001-63	HAGAPLAN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	263/2014	16/12/2014	1095	4.509.745,04	*	*	0,00	0,00	44.90.51	42.255,00	0,00	0,00	42.255,00	Distratada
Concorrência – 004/2014	Elaboração de projetos básicos e executivos de urbanização e saneamento para as UE´s 01, 02, 14, 16 e 18 Situadas na sub-bacia do riacho lava tripa, ns bairros de Aguas compridas, Ato da bondade, e Alto do sol nascente, localizadas na bacia do rio beberibe no municipio de Olinda, no Âmbito do programa PPI/Itervenções em Favelas/Modernização Institucional.	T.C. Nº 352.835-25/2011	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	2.488.100,00	0,00	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	233/2014	03/11/2014	730	2.487.446,03	*	730	0,00	0,00	44.90.51	1.243.657,58	621.886,74	621.886,74	1.243.657,58	Projeto em Andamento/Entregue o 2º produto que alcalça o percentual de 50% do contrato
CONVITE 012/2014	Execução de serviços das obras de fundação em concreto armado, para a construção de 16 unidades habitacionais do programa morar melhor, na área denominada Zé Galinha de Olinda/PE	PMO	PREFEITURA DE OLINDA	0,00	146.843,64	09.531.960/0001-52	I. G. CONSTRUTORA LTDA-ME.	174/2014	27/02/2015	60	146.843,64	15/06/2015	120	0,00	0,00	44.90.51	146.767,17	0,00	0,00	146.767,17	Obra Concluida
Concorrência – 001/2010	Execução de Urbanização de assentamentos precários na comunidade pipoqueira no município de Olinda-PE, Bairro do Varadouro UE 07, compreendendo, esgotamento sanitário, abastecimento de agua, pavimentação, drenagem recuperação ambiental e equipamentos comunitários, para conclusão do objeto do termo de compromisso nº 0302.565-19/2009, no âmbito dos programas FNHIS/MCIDADES/CAIXA, PAC.	T.C. Nº 302.565-19/2009	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	0,00	0,00	01.958.324/0001-08	PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	176/2016	*	545	9.476.646,23	*	0	0,00	0,00	44.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando a aprovação da reprogramação pela CEF para emissão da O.S.

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA EXECUTIVA DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA (SEUI)		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Concorrência – 001/2015	Execução das obras de infraestrutura basica, com pavimentação e drenagem, sistema de abastecimento de agua, esgotamento sanitário e contenção de encostas, para a conclusão do objeto do T.C. Programa PPI, saneamento integrado PAC I, no Bairro de Cx D ´agua UE – 15 no Municipio de Olinda-PE.	T.C. Nº 0218.598-27/2007	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal – Estado de Pernambuco	51.989.221,00	3.318.460,80	00.376.507/0001-44	ABF – ENGENHARIA E SERVIÇOS E COM. LTDA	191/2015	01/12/2015	420	15.489.000,00	*	0	0,00	0,00	44.90.51	2.055.902,32	230.538,61	671.395,61	1.894.241,66	Obra em Andamento
Tomada de Preço 001/2014	Execução das Atividades de Gerenciamento, supervisão, fiscalização das obras civis e de infraestrutura na UE-15, no bairro de caixa D´Agua, relativa as ações de Urbanização, Regularização e integração de assentamentos precários do programa de Aceleração do Crescimento-PAC I, no Município de Olinda/PE.		Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal – Estado de Pernambuco			04.691.262/0001-09	VELOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	173/2014	01/12/2015	428	464.799,33	*	*	0,00	0,00	44.90.51	190.016,83	0,00	0,00	190.016,83	Gerenciamento Paralisado
Concorrência – 002/2013	Execução dos serviços de urbanização e saneamento integrado no bairro de Jardim brasil e Vila Popular UE´s 06 e 08 com esgotamento sanitário, abastecimento de agua, drenagem, macrodrenagem, pavimentação e construção de unid. Habitacionais com recursos do contrato de repasse, no município de Olinda/PE.	T.C. Nº 0223.917-85/2007	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	70.222.758,28	4.482.303,72	00.376.507/0001-44	ABF – ENGENHARIA E SERVIÇOS E COM. LTDA	255/2013	12/11/2013	545	18.238.000,00	*	600	0,00	757.546,82	44.90.51	17.025.253,13	R$ 139.216,70	R$ 891.485,82	17.025.253,13	Obra Paralisada
Concorrência – 006/2014	Contratação de Empresa, para Prestação serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para o gerenciamento, fiscalização das obras e adequação dos projetos executivos constantes do Projeto de Saneamento Integrado do Bairro de Jardim Brasil, para as unidades de esgotamento 06 e 08, situadas no município de Olinda, incluindo pavimentação e drenagem das vias, macrodrenagem, esgotamento sanitário e abastecimento de água, elaborados pela Secretaria de Obras, relativos aos Termos de Compromisso Nº. 0223.917-85/2007 e Nº. 350.998-38/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Olinda o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal.		Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal			70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	001/2015	02/03/2015	365	626.123,67	*	*	0,00	0,00	44.90.35	883.740,99	0,00	0,00	883.740,99	Gerenciamento CONCLUÍDO – 100 % EXECUTADO
Concorrência – 001/2010	Execução dos serviços de Urbanização, Integrada na Comunidade da Pipoqueira, localizada na unidade de Esgotamento.	T.C. Nº 302.565-19/2009	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	22.429.120,00	4.196.936,87	Imob. Rocha: 08.162.448/0001-13 José Camilo Gomes Brito: 08.824.641/0001-72	CONSÓRCIO CAMILO/ROCHA	161/2010	26/05/2011	540	20.656.611,48	*	1075	-13.509.308,34	1.539.901,85	44.90.51	12.048.011,25	0,00	0,00	12.048.011,25	Contrato Paralisado
Concorrência – 001/2013	Execução das Obras de Saneamento integrado no bairro de Jardim brasil UE´s 06 e 08 com esgotamento sanitário, drenagem e no município de Olinda/PE.	T.C. Nº 350.988-38/2011	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	76.620.000,00	0,00	23.998.438/0001-06	CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA	216/2013	02/09/2013	*	65.571.863,81	*	366	1.278,94	1.563.554,43	44.90.51	23.508.882,06	0,00	0,00	23.508.882,06	Obra Paralisada
Concorrência – 006/2014	Contratação de Empresa, para Prestação serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para o gerenciamento, fiscalização das obras e adequação dos projetos executivos constantes do Projeto de Saneamento Integrado do Bairro de Jardim Brasil, para as unidades de esgotamento 06 e 08, situadas no município de Olinda, incluindo pavimentação e drenagem das vias, macrodrenagem, esgotamento sanitário e abastecimento de água, elaborados pela Secretaria de Obras, relativos aos Termos de Compromisso Nº. 0223.917-85/2007 e Nº. 350.998-38/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Olinda o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	001/2015	02/03/2015	730	3.083.515,57	*	*	0,00	0,00	44.90.35	1.419.779,30	0,00	0,00	1.419.779,30	Gerenciamento Paralisado
Tomada de Preço 002/2014	Execução dos serviços de urbanização e Implantação de estacionamento para Ônibus de turismo, no bairro do varadouro, sítio histórico do município de Olinda/PE.	TERMO DE ADESÃO 111/2013	ESTADO DE PERNAMBUCO / FEM.	963.938,14	0,00	10.581.445/0001-66	JOÃO GUALBERTO RUFINO DE SIQUEIRA-ME.	128/2014	30/04/2014	180	963.938,14	21/05/2015	*	7.333,58	0,00	44.90.51	1.086.255,60	0,00	0,00	1.086.255,60	Obra Paralisada
Concorrência – 005/2014	Contratação de empresa de consultoria para a prestação de serviços técnicos de engenharia consultiva para elaboração de projetos executivos e gerenciamento e fiscalização de obras de urbanização Integrada.	T.C. Nº 352.786-32/2011	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	70.933.124,01	0,00	06.237.944/0001-63	HAGAPLAN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	263/2014	16/12/2014	1095	4.509.745,04	*	*	0,00	0,00	44.90.51	42.255,00	0,00	0,00	42.255,00	Distratada
Concorrência – 004/2014	Elaboração de projetos básicos e executivos de urbanização e saneamento para as UE´s 01, 02, 14, 16 e 18 Situadas na sub-bacia do riacho lava tripa, ns bairros de Aguas compridas, Ato da bondade, e Alto do sol nascente, localizadas na bacia do rio beberibe no municipio de Olinda, no Âmbito do programa PPI/Itervenções em Favelas/Modernização Institucional.	T.C. Nº 352.835-25/2011	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	2.488.100,00	0,00	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	233/2014	03/11/2014	730	2.487.446,03	*	730	0,00	0,00	44.90.51	1.243.657,58	0,00	0,00	1.243.657,58	Projetos em andamento
CONVITE 012/2014	Execução de serviços das obras de fundação em concreto armado, para a construção de 16 unidades habitacionais do programa morar melhor, na área denominada Zé Galinha de Olinda/PE	PMO	PREFEITURA DE OLINDA	0,00	146.843,64	09.531.960/0001-52	I. G. CONSTRUTORA LTDA-ME.	174/2014	27/02/2015	60	146.843,64	15/06/2015	120	0,00	0,00	44.90.51	146.767,17	0,00	0,00	146.767,17	Obra Concluida
Concorrência Pública – 003/2017	Execução de Urbanização de assentamentos precários na comunidade pipoqueira no município de Olinda-PE, Bairro do Varadouro UE 07, compreendendo, esgotamento sanitário, abastecimento de agua, pavimentação, drenagem recuperação ambiental e equipamentos comunitários, para conclusão do objeto do termo de compromisso nº 0302.565-19/2009, no âmbito dos programas FNHIS/MCIDADES/CAIXA, PAC.	T.C. Nº 302.565-19/2009	Ministério das Cidades / Caixa Economica Federal	22.429.120,00	4.196.936,87	00.749.205/00001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	071/2017	09/10/2017	18 MESES	9.461.974,82	06/04/2019	*	0,00	0,00	44.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando a aprovação da reprogramação pela CEF para emissão da O.S.- O processo de contrato através da licença de dispensa de licitação encontra-se concluído. No entanto, estamos aguardando a verificação do processo licitatório -VRPL pela CEF para inicio das obras

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)