## 4º TRIMESTRE (RES_08_2014)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	19.001 SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E CULTURA		____________________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017		Antônio Eduardo P. Esteves, CPF. 608.287.734-91, Diredor de Obras - SEPAC	Gilberto Sobral, CPF. 462.202.084-04 , Secretário - SEPAC			Gilberto Sobral, CPF. 462.202.084-04 , Secretário - SEPAC
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
TP 09/2014	Lote I - Elaboração de Projetos relativos à Requalificação do Largo do Amparo e São João	TC 291/2014	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional	R$ 400,270.00	0.00	08.750.243/0001-59	PREMIER CONSULTORIA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA LTDA – EPP	254/2014	42023	180	R$ 266,661.12	6/7/2016	440	_	_	4.4.90.35	50.622,47	50.622,47	50.622,47	50.622,47	CONTRATO SUSPENSO EM 21/09/2016
	Lote II Elaboração de Projetos relativos à Requalificação do Largo e Adro da Igreja de Nossa Senhora do Monte	TC 298/2014	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional	R$ 482,820.00					R$ 288,141.19			_	_
TP 010/2014	Lote I - Elaboração de Projetos relativos à Restauração do Palácio dos Governadores – Etapa final.	TC 297/2014	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional	R$ 116,200.00	0.00	09.547.727/0001-68	ADAS – ENGENHARIA, PROJETOS E AVALIAÇÕES LTDA.ME	261/2014	42009	121	R$ 88,494.56	2/10/2016	360	_	_	4.4.90.35	13.274,18	13.274,18	13.274,18	13.274,18	CONTRATO SUSPENSO EM 13/09/2016
	Lote II Elaboração de Projetos relativos à Restauração do Fortim de São Francisco.	TC 296/2014	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional	R$ 406,144.55					R$ 34,218.69			_	_		5.132,80	5.132,80	5.132,80	5.132,80
TP 011/2014	Elaboração de projetos relativos à restauração do sobrado do Arquivo Público Municipal Antonino Guimarães	TC 299/2014	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional	R$ 236,350.00	0.00	08.750.243/0001-59	PREMIER CONSULTORIA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA LTDA – EPP	255/2014	42030	180	R$ 160,183.66	24/7/2015	-	_	_	4.4.90.35	_	_	-	-	CONTRATO SUSPENSO EM 03/07/2015
	Elaboração de projetos relativos à requalificação da Praça do Museu de Arte Contemporânea – MAC e área das Ruínas do Senado de Olinda	TC 301/2014	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional	R$ 372,000.00	0.00	04.561.375/0001-81	GRAU – GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA – EPP	257/2014	42023	121	R$ 115,404.31	8/5/2016	315	_	_	4.4.90.35	36.621,58	13.538,82	13.538,82	13.538,82	CONTRATO SUSPENSO EM 15/02/2016
DISPENSA	Contratação de empresa para elaboração das planilhas orçamentárias a Modernização de Equipamentos Públicos				0.00	004 626 834-00	C.R. SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA.	147/2015	42277	30	R$ 14,800.00	29/10/2015	_	_	_	3.3.90.39	_	_	_	_	EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 10/2013	Implantação da infraestrutura para a instalação do sistema elétrico dos quiosques do Alto da Sé de Olinda				0.00	09.391.912/0001-06	BLB ENGENHARIA LTDA	41974	41697	30	R$ 19,599.13	20/3/2014	_	_	_	3.390.39	R$ 7,955.08	R$ 7,955.08	_	R$ 7,955.08	SUSPENSO EM 20/03/2014
CONVITE Nº 001/2014	Implantação do sistema elétrico de fornecimento de energia dos quiosques do Alto da Sé de Olinda				0.00	09.391.912/0001-06	BLB ENGENHARIA LTDA	32/2014	41939	30	R$ 40,093.40	3/11/2014	_	_	_	3.390.39	R$ 19,159.54	R$ 19,159.54	_	R$ 19,159.54	SUSPENSO EM 03/11/2014
DISPENSA	Contratação de empresa para a elaboração de projetos técnicos de Engenharia para sistema de tratamento d'água a ser executado nas três bicas públicas de Olinda: Bica de São Pedro, Bica dos quatro Cantos e Bica do Rosário				0.00	18.824.070/0001-20	REC. PREVISÃO CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME	189/2015	42325	30	R$ 6,800.00	17/12/2015	_	_	_	3.390.39	R$ 6,800.00	R$ 6,800.00	R$ 6,800.00	R$ 6,800.00	CONCLUÍDO
DISPENSA	Elaboração da revisão das planilhas orçamentárias para as obras de restauração do Cine Duarte Coelho, Restauração e adequação do Casarão Herman Lundgren, e Construção do Mercado de peixes em Olinda				0.00	04.307.498/0001-90	C. R. SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA.	049/2015	42124	30	R$ 14,900.00	29/5/2015	_	_	_	3.3.90.39	R$ 14,900.00	R$ 14,900.00	R$ 14,900.00	R$ 14,900.00	CONCLUÍDO
CONVITE Nº 012/2015	Execução das obras de reforço estrutural da coberta e marquise do Teatro Bonsucesso	796161/2013	Ministério da Cultura – instituto do patrimônios Histórico e Artístico Nacional	R$ 74,294.65	5,943.57	04.739.863/0001-36	PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES LTDA	014/2016	42444	90	R$ 74,264.95	12/6/2016	_	_	_	4.4.90.51		R$ 53,602.85	R$ 53,602.85	R$ 53,602.85	CONTRATO SUSPENSO EM 20/06/16
DISPENSA Nº 10/2015	Contratação de empresa de consultoria para a execução dos trabalhos de revisão da Legislação Urbanística dos Sítios Históricos de Olinda					13.318.681/0001-82	GKS – PROJETOS CULTURAIS LTDA	185/2015	42303	30	R$ 7,800.00	25/11/2015	_	_	_	3.3.90.35	7,800.00	_	_	7,800.00	CONCLUÍDO
DISPENSA	Locação e instalação de equipamentos para escoramento de tres salões, marquise de entrada e escadaria; implantação de seis guarda corpos, nas portas do pavimento superior do Palácio dos Governadores					07.832.658/0001-09	ENGESCORE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA.	214/2015	42397	17	R$14,955,00	13/2/2016	_	_	_	3.3.90.39	14,955.00	14,955.00	14,955.00	14,955.00	CONCLUÍDO
DISPENSA	Contratação de empresa para elaboração de revisão geral da Planilha Orçamentária, composição de custos e cronograma físico-financeiro do Projeto de Restauração e Requalificação do uso do Cine Olinda no Município de Olinda					04.307.498/0001-90	C. R. SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA.	180/2016	42621	30	R$ 12,350.00	8/9/2016	_	_	_	3.3.90.39	R$ 12,350.00	_	_	_	CONCLUÍDO
CONCORRÊNCIA Nº 005/2016	Execução das obras de Restauração da Igreja do Bonfim, no Município de Olinda	005/2016 – Processo Licitatório Nº 9007/2016	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional			40.786.519/0001-61	PS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	31/2017	42852	450	R$ 2,090,220.34	21/7/2018	_	_	_	4.4.90.51	R$ 1.280,356.67	R$ 1.190,000.00	R$ 1.190,000.00	R$ 1.190,000.00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Restauração da Bicas de Olinda: São Pedro, Rosário e Quatro Cantos	TP 002/2017 - Processo Licitatório Nº 303/2017	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional	R$ 256,749.32	0.00	07.158.952/0001-87	MANAGE GESTÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA			90	R$ 185,336.24	30/5/2018	_	_	_	4.4.90.51	_	_	_	_	EM ELABORAÇÃO DE CONTRATO