## 1º_TRIMESTRE_2017
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA / SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE 2017 (JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO)

Nº	MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO			IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO		OBRA E/OU SERVIÇO
					CONVÊNIO					CONTRATADO				CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO

					Nº/ANO	CONCEDENTE		REPASSE (R$)		CONTRAPARTIDA (R$)		CNPJ / CPF		RAZÃO SOCIAL		Nº/ANO	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALI SAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO / ACUMULADO	REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)			SITUAÇÃO

Subtotal - 1 (R$)					0,00	0,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

1	Concorrência nº 004/2013			Contratação de serviços de engenharia especializados em construção civil, para Reforma e Ampliação da Maternidade Brites de Albuquerque, compreendendo 03 lotes, sendo Lote I Reforma do Bloco A para implantação de leitos de PPP, Lote II Ampliação para implantação de novos leitos de alojamento conjunto e Lote III ampliação para implantação de leitos de UTI NEO, UCI NEO e UTI Obstétrica.		Lote I - Ministério da Saúde (contrato de repasse nº 0268.245.06-2008 / Lote II - Ministério da Saúde (contrato de repasse nº 0265.632.30-2008 / Lote III - Convênio nº 91/2012 - Secretaria Estadual de Saúde	Lote I - Ministério da Saúde / Lote II - Ministério da Saúde / Lote III - Secretaria Estadual de Saúde		LOTE I R$ 175.112,73 / LOTE II R$ 471.396,71 / LOTE III R$ 7.920.000,00		LOTE I R$ 9.216,46 / LOTE II R$ 400.478,03 / LOTE III R$ 80.000,00		05.275.604/ 0001-64		WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA		08/ 2014	10/02/2014	365 DIAS	LOTE I R$ 184.329,19 / LOTE II R$ 871.874,74 / LOTE III R$ 8.015.148,88 / VALOR GLOBAL R$ 9.071.352,59	15/12/2014 (data da 1º paralisação) - Não liberação de recursos oriundos das entidades integrantes do mesmo, a saber: Caixa Econômica Federal e Governo do Estado de Pernambuco/SES. (06/04/15) Data da 2ª Paralisação, em relação ao Lote III - Falta de repasse de recursos por conta da Secretaria Estadual de Saúde.	1º Aditivo de prazo = 365 DIAS / 2º Aditivo de prazo = 365 Dias	1º Aditivo valor = 109.000,00 / 2º Aditivo de valor = 300.000,00 / 3º Aditivo de valor = 423.503,66 / 4º Aditivo de Valor = 88.709,91	1º Reajuste de 6,95% referente aos BMS 02 ao 05 (Lote I) BMS 02 ao 05 (lote II) R$ 24.490,92 2º Reajuste de 14,95% referente aos BMS 06 (lote I) / BMS 06 ao 07 (lote II) R$ 30.931,86	44.90.51		492.024,05	96.290,06	439.708,49		2.593.598,92			INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PORTARIA ADM Nº 093/2016
2	Tomada de Preço nº 001/2015			Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia, para manutenção e conservação das estruturas físicas das Unidades Básicas de Saúde do município de Olinda/PE					07.986.492/0001-85		APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		171 / 2015	24/09/2015	365 Dias	1.158.246,98		1ª Renovação Contratual por igual período			40.90.51					1.450.238,10			Contrato em Andamento.
3	Convite nº 010/2016			Execução de Serviços de Engenharia para a Reforma da Maternidade Brites de Albuquerque para reposição de forro de gesso, reposição de piso paviflex, pintura fachada externa, construção do filtro anaeróbico e destino final do Município de Olinda/PE.					20.981.431/0001-93		LOCAVIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		233/2016	13/02/2017	45 Dias	110.000,00		1º Aditivo de prazo -30 Dias					17.618,37	17.618,37	17.618,37		17.618,37			Contrato em Andamento.
4	TP nº 002/2016			Contratação de Serviços Técnicos especializados de engenharia par execução de revisão de coberta e pintura das Policlínicas Barros Barreto, Martagão Gesteira, Mulher de Peixinhos, São Benedito, Rio Doce II e Ouro Preto, no Município de Olinda/PE.					07.640.020/0001-76		CONSTROL CONSTRUTORA OLINDENSE LTDA EPP		24/2017	30/03/2017	120 Dias	175.148,22					Contrato em Andamento.
Total (R$)					17.618,37	17.618,37	17.618,37		17.618,37		-
					OLINDA - PE, 06 /04/ 2017

					Marcos Antônio P. Peixoto					Eud Johnson de Lima Cordeiro					Eud Johnson de Lima Cordeiro
					Secretária Executiva de Obras, Logística e Manutenção/SSO					Secretário de Saúde					Secretário de Saúde
					CPF - 102.285.864-53					CPF - 774.213.704-63					CPF - 774.213.704-63

## 2º_TRIMESTRE_2017
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA / SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE 2017 (ABRIL/ MAIO / JUNHO )

Nº	MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO			IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO		OBRA E/OU SERVIÇO
					CONVÊNIO					CONTRATADO				CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO

					Nº/ANO	CONCEDENTE		REPASSE (R$)		CONTRAPARTIDA (R$)		CNPJ / CPF		RAZÃO SOCIAL		Nº/ANO	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALI SAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO / ACUMULADO	REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)			SITUAÇÃO

Subtotal - 1 (R$)					0,00	0,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

1	Concorrência nº 004/2013			Contratação de serviços de engenharia especializados em construção civil, para Reforma e Ampliação da Maternidade Brites de Albuquerque, compreendendo 03 lotes, sendo Lote I Reforma do Bloco A para implantação de leitos de PPP, Lote II Ampliação para implantação de novos leitos de alojamento conjunto e Lote III ampliação para implantação de leitos de UTI NEO, UCI NEO e UTI Obstétrica.		Lote I - Ministério da Saúde (contrato de repasse nº 0268.245.06-2008 / Lote II - Ministério da Saúde (contrato de repasse nº 0265.632.30-2008 / Lote III - Convênio nº 91/2012 - Secretaria Estadual de Saúde	Lote I - Ministério da Saúde / Lote II - Ministério da Saúde / Lote III - Secretaria Estadual de Saúde		LOTE I R$ 175.112,73 / LOTE II R$ 471.396,71 / LOTE III R$ 7.920.000,00		LOTE I R$ 9.216,46 / LOTE II R$ 400.478,03 / LOTE III R$ 80.000,00		05.275.604/ 0001-64		WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA		08/ 2014	10/02/2014	365 DIAS	LOTE I R$ 184.329,19 / LOTE II R$ 871.874,74 / LOTE III R$ 8.015.148,88 / VALOR GLOBAL R$ 9.071.352,59	15/12/2014 (data da 1º paralisação) - Não liberação de recursos oriundos das entidades integrantes do mesmo, a saber: Caixa Econômica Federal e Governo do Estado de Pernambuco/SES. (06/04/15) Data da 2ª Paralisação, em relação ao Lote III - Falta de repasse de recursos por conta da Secretaria Estadual de Saúde.	1º Aditivo de prazo = 365 DIAS / 2º Aditivo de prazo = 365 Dias	1º Aditivo valor = 109.000,00 / 2º Aditivo de valor = 300.000,00 / 3º Aditivo de valor = 423.503,66 / 4º Aditivo de Valor = 88.709,91	1º Reajuste de 6,95% referente aos BMS 02 ao 05 (Lote I) BMS 02 ao 05 (lote II) R$ 24.490,92 2º Reajuste de 14,95% referente aos BMS 06 (lote I) / BMS 06 ao 07 (lote II) R$ 30.931,86	44.90.51		0,00	0,00	0,00		2.593.598,92			INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PORTARIA ADM Nº 093/2016
2	Tomada de Preço nº 001/2015			Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia, para manutenção e conservação das estruturas físicas das Unidades Básicas de Saúde do município de Olinda/PE					07.986.492/0001-85		APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		171 / 2015	24/09/2015	365 Dias	1.158.246,98		1ª Renovação Contratual por igual período			40.90.51		489.913,54	489.913,54	489.913,54		1.940.151,64			Contrato em Andamento.
3	Convite nº 010/2016			Execução de Serviços de Engenharia para a Reforma da Maternidade Brites de Albuquerque para reposição de forro de gesso, reposição de piso paviflex, pintura fachada externa, construção do filtro anaeróbico e destino final do Município de Olinda/PE.					20.981.431/0001-93		LOCAVIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		233/2016	13/02/2017	45 Dias	110.000,00		1º Aditivo de prazo -30 Dias/2º Aditivo de prazo -30 Dias/2º Aditivo de prazo -30 Dias	1º Aditivo valor = R$ 11.170,64		40.90.51		119.150,71	48.008,60	119.150,71		65.626,97			Contrato em Andamento.
4	TP nº 002/2016			Contratação de Serviços Técnicos especializados de engenharia par execução de revisão de coberta e pintura das Policlínicas Barros Barreto, Martagão Gesteira, Mulher de Peixinhos, São Benedito, Rio Doce II e Ouro Preto, no Município de Olinda/PE.					07.640.020/0001-76		CONSTROL CONSTRUTORA OLINDENSE LTDA EPP		24/2017	30/03/2017	120 Dias	175.148,22					40.90.51		122.636,42	71.679,51	71.679,51		122.636,42			Contrato em Andamento.
Total (R$)					680.743,76		4.722.013,95		-
					OLINDA - PE, 06 /07/ 2017

					Wilieuda Abreu Spinola					Eud Johnson de Lima Cordeiro					Eud Johnson de Lima Cordeiro
					Diretora de Obras/SSO					Secretário de Saúde					Secretário de Saúde
					CPF - 499.425.734-53					CPF - 774.213.704-63					CPF - 774.213.704-63

					lote 1	168.252,63
					480361,27
					lote2

					lote3	1863020,03

					2.511.633,93

					2593598,92
					81.964,99

## 3º_TRIMESTRE_2017
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA / SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE 2017 ( JULHO / AGOSTO / SETEMBRO )

Nº	MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO			IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO		OBRA E/OU SERVIÇO
					CONVÊNIO					CONTRATADO				CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO

					Nº/ANO	CONCEDENTE		REPASSE (R$)		CONTRAPARTIDA (R$)		CNPJ / CPF		RAZÃO SOCIAL		Nº/ANO	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALI SAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO / ACUMULADO	REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)			SITUAÇÃO

Subtotal - 1 (R$)					0,00	0,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

1	Concorrência nº 004/2013			Contratação de serviços de engenharia especializados em construção civil, para Reforma e Ampliação da Maternidade Brites de Albuquerque, compreendendo 03 lotes, sendo Lote I Reforma do Bloco A para implantação de leitos de PPP, Lote II Ampliação para implantação de novos leitos de alojamento conjunto e Lote III ampliação para implantação de leitos de UTI NEO, UCI NEO e UTI Obstétrica.		Lote I - Ministério da Saúde (contrato de repasse nº 0268.245.06-2008 / Lote II - Ministério da Saúde (contrato de repasse nº 0265.632.30-2008 / Lote III - Convênio nº 91/2012 - Secretaria Estadual de Saúde	Lote I - Ministério da Saúde / Lote II - Ministério da Saúde / Lote III - Secretaria Estadual de Saúde		LOTE I R$ 175.112,73 / LOTE II R$ 471.396,71 / LOTE III R$ 7.920.000,00		LOTE I R$ 9.216,46 / LOTE II R$ 400.478,03 / LOTE III R$ 80.000,00		05.275.604/ 0001-64		WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA		08/ 2014	10/02/2014	365 DIAS	LOTE I R$ 184.329,19 / LOTE II R$ 871.874,74 / LOTE III R$ 8.015.148,88 / VALOR GLOBAL R$ 9.071.352,59	15/12/2014 (data da 1º paralisação) - Não liberação de recursos oriundos das entidades integrantes do mesmo, a saber: Caixa Econômica Federal e Governo do Estado de Pernambuco/SES. (06/04/15) Data da 2ª Paralisação, em relação ao Lote III - Falta de repasse de recursos por conta da Secretaria Estadual de Saúde.	1º Aditivo de prazo = 365 DIAS / 2º Aditivo de prazo = 365 Dias	1º Aditivo valor = 109.000,00 / 2º Aditivo de valor = 300.000,00 / 3º Aditivo de valor = 423.503,66 / 4º Aditivo de Valor = 88.709,91	1º Reajuste de 6,95% referente aos BMS 02 ao 05 (Lote I) BMS 02 ao 05 (lote II) R$ 24.490,92 2º Reajuste de 14,95% referente aos BMS 06 (lote I) / BMS 06 ao 07 (lote II) R$ 30.931,86 3º Reajuste de 1,88% referente aos BM's 07 e 08 (lote II)	44.90.51		79.568,42	79.568,42	79.568,42		2.673.167,34			A empresa retomou o serviços em 10/07/2017				15.991,14
2	Tomada de Preço nº 001/2015			Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia, para manutenção e conservação das estruturas físicas das Unidades Básicas de Saúde do município de Olinda/PE					07.986.492/0001-85		APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		171 / 2015	24/09/2015	365 Dias	1.158.246,98		1ª Renovação Contratual por igual período	1º Aditivo valor = R$ 551.367,05		40.90.51		1.033.086,46	543.172,92	1.033.086,46		2.483.324,56			Contrato em Andamento.				1,88%
3	Convite nº 010/2016			Execução de Serviços de Engenharia para a Reforma da Maternidade Brites de Albuquerque para reposição de forro de gesso, reposição de piso paviflex, pintura fachada externa, construção do filtro anaeróbico e destino final do Município de Olinda/PE.					20.981.431/0001-93		LOCAVIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		233/2016	13/02/2017	45 Dias	110.000,00		1º Aditivo de prazo -30 Dias/2º Aditivo de prazo -30 Dias/2º Aditivo de prazo -30 Dias	1º Aditivo valor = R$ 11.170,64		40.90.51		119.150,71		119.150,71		119.150,71			Obra Concluída
4	TP nº 002/2016			Contratação de Serviços Técnicos especializados de engenharia par execução de revisão de coberta e pintura das Policlínicas Barros Barreto, Martagão Gesteira, Mulher de Peixinhos, São Benedito, Rio Doce II e Ouro Preto, no Município de Olinda/PE.					07.640.020/0001-76		CONSTROL CONSTRUTORA OLINDENSE LTDA EPP		24/2017	30/03/2017	120 Dias	175.148,22					40.90.51		169.669,85	47.033,43	169.669,85		169.669,85			Contrato em Andamento.
Total (R$)					1.401.475,44		5.445.312,46		-
					OLINDA - PE, 05 /10/ 2017

					GAIO CAMANDUCAIA FERNANDES BARROCAS					Eud Johnson de Lima Cordeiro					Eud Johnson de Lima Cordeiro
					ENGENHEIRO CIVIL					Secretário de Saúde					Secretário de Saúde
					CPF - 127.906.304-10					CPF - 774.213.704-63					CPF - 774.213.704-63

					lote 1	168.252,63
					480361,27
					lote2					2540

					lote3	1863020,03

					2.511.633,93

					2593598,92
					81.964,99

## 4º_TRIMESTRE_2017_(2)
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA / SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE 2017 ( OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO )

Nº	MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO			IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO		OBRA E/OU SERVIÇO
					CONVÊNIO					CONTRATADO				CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO

					Nº/ANO	CONCEDENTE		REPASSE (R$)		CONTRAPARTIDA (R$)		CNPJ / CPF		RAZÃO SOCIAL		Nº/ANO	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALI SAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO / ACUMULADO	REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)			SITUAÇÃO

Subtotal - 1 (R$)					0,00	0,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

1	Concorrência nº 004/2013			Contratação de serviços de engenharia especializados em construção civil, para Reforma e Ampliação da Maternidade Brites de Albuquerque, compreendendo 03 lotes, sendo Lote I Reforma do Bloco A para implantação de leitos de PPP, Lote II Ampliação para implantação de novos leitos de alojamento conjunto e Lote III ampliação para implantação de leitos de UTI NEO, UCI NEO e UTI Obstétrica.		Lote I - Ministério da Saúde (contrato de repasse nº 0268.245.06-2008 / Lote II - Ministério da Saúde (contrato de repasse nº 0265.632.30-2008 / Lote III - Convênio nº 91/2012 - Secretaria Estadual de Saúde	Lote I - Ministério da Saúde / Lote II - Ministério da Saúde / Lote III - Secretaria Estadual de Saúde		LOTE I R$ 175.112,73 / LOTE II R$ 471.396,71 / LOTE III R$ 7.920.000,00		LOTE I R$ 9.216,46 / LOTE II R$ 400.478,03 / LOTE III R$ 80.000,00		05.275.604/ 0001-64		WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA		08/2014	10/02/2014	365 DIAS	LOTE I R$ 184.329,19 / LOTE II R$ 871.874,74 / LOTE III R$ 8.015.148,88 / VALOR GLOBAL R$ 9.071.352,59	15/12/2014 (data da 1º paralisação) - Não liberação de recursos oriundos das entidades integrantes do mesmo, a saber: Caixa Econômica Federal e Governo do Estado de Pernambuco/SES. (06/04/15) Data da 2ª Paralisação, em relação ao Lote III - Falta de repasse de recursos por conta da Secretaria Estadual de Saúde.	1º Aditivo de prazo = 365 DIAS / 2º Aditivo de prazo = 365 Dias	1º Aditivo valor = 109.000,00 / 2º Aditivo de valor = 300.000,00 / 3º Aditivo de valor = 423.503,66 / 4º Aditivo de Valor = 88.709,91	1º Reajuste de 6,95% referente aos BMS 02 ao 05 (Lote I) BMS 02 ao 05 (lote II) R$ 24.490,92 2º Reajuste de 14,95% referente aos BMS 06 (lote I) / BMS 06 ao 07 (lote II) R$ 30.931,86 3º Reajuste de 1,88% referente aos BM's 07 e 08 (lote II) 4º reajuste referente aos Bms 09 e 10 R$-9.506,90 5º reajuste referente ao Bm 11º R$-19.564,11	44.90.51		221.634,90	221.634,90	221.634,90		2.815.233,82			A empresa retomou o serviços em 10/07/2017				15.991,14
2	Tomada de Preço nº 001/2015			Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia, para manutenção e conservação das estruturas físicas das Unidades Básicas de Saúde do município de Olinda/PE					07.986.492/0001-85		APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		171 / 2015	24/09/2015	365 Dias	1.158.246,98		1ª Renovação Contratual por igual período	1º Aditivo valor = R$ 551.367,05		40.90.51		1.470.034,84	1.470.034,84	1.470.034,84		3.410.186,48			Contrato em Andamento.				1,88%
3	Convite nº 010/2016			Execução de Serviços de Engenharia para a Reforma da Maternidade Brites de Albuquerque para reposição de forro de gesso, reposição de piso paviflex, pintura fachada externa, construção do filtro anaeróbico e destino final do Município de Olinda/PE.					20.981.431/0001-93		LOCAVIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		233/2016	13/02/2017	45 Dias	110.000,00	27/6/2017	1º Aditivo de prazo -30 Dias/2º Aditivo de prazo -30 Dias/2º Aditivo de prazo -30 Dias	1º Aditivo valor = R$ 11.170,64		40.90.51		119.150,71		119.150,71		119.150,71			Obra Concluída
4	TP nº 002/2016			Contratação de Serviços Técnicos especializados de engenharia par execução de revisão de coberta e pintura das Policlínicas Barros Barreto, Martagão Gesteira, Mulher de Peixinhos, São Benedito, Rio Doce II e Ouro Preto, no Município de Olinda/PE.					07.640.020/0001-76		CONSTROL CONSTRUTORA OLINDENSE LTDA EPP		24/2017	30/03/2017	120 Dias	175.148,22	25/9/2017				40.90.51		169.669,85	47.033,43	169.669,85		169.669,85			Obra Concluída
Total (R$)					1.980.490,30		5.445.312,46		-
					OLINDA - 04 /01/ 2018

					GAIO CAMANDUCAIA FERNANDES BARROCAS					Eud Johnson de Lima Cordeiro					Eud Johnson de Lima Cordeiro
					ENGENHEIRO CIVIL					Secretário de Saúde					Secretário de Saúde
					CPF - 127.906.304-10					CPF - 774.213.704-63					CPF - 774.213.704-63

					lote 1	168.252,63
					480361,27
					lote2					2540

					lote3	1863020,03

					2.511.633,93

					2593598,92
					81.964,99